2020年度部门决算公开

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1. 机构设置

北京石刻艺术博物馆隶属于北京市文物局，属公益一类事业单位。本单位内设机构为：办公室、文创部、保管部、开放部、展陈部、保卫科，共6个部门。

2.主要职责

北京石刻艺术博物馆的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览，文物复制与修复，历史文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，文物宣传，文物讲解，历史知识普及，文物信息网络建设。

（二）人员构成情况

北京石刻博物馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际34人

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2309.67万元，比上年增加535.02万元，增长30.15%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2289.85万元，比上年增加537.44万元，增长30.67%，其中：财政拨款收入2162.09万元，占收入合计的94.42%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入104.28万元，占收入合计的4.55%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入23.48万元，占收入合计的1.03%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2146.79万元，比上年增加430.93万元，增长25.11%，其中：基本支出1269.99万元，占支出合计的59.16%；项目支出876.80万元，占支出合计的40.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2162.09万元，比上年增加516.73万元，增长31.41%。主要原因：财政拨款项目经费较去年增加94.93%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2019.03万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.32万元，占本年财政拨款支出0.02%； 文化旅游体育与传媒支出1988.31万元，占本年财政拨款支出98.48%；社会保障和就业支出30.4万元，占本年财政拨款支出1.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“教育支出”（类）2020年度决算0.32万元，比2020年年初预算减少2.72万元，下降89.47%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.32万元，比2020年年初预算减少2.72万元，下降89.47%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费支出。

2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1988.31万元，比2020年年初预算减少112.28万元，下降5.35%。其中：

“文物”（款）2020年度决算1988.31万元，比2020年年初预算减少112.28万元，下降5.35%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩本年一般性支出。

3．“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算30.40万元，比2020年年初预算减少0万元，下降0%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算30.4万元，比2020年年初预算减少0万元，下降0%。主要原因：无。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1155.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.98万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.51万元减少1.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.34万元，比2020年年初预算数1.04万元减少0.7万元。主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。2020年公务接待费主要用于文博单位业务交流等接待。公务接待4批次，公务接待68人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.64万元，比2020年年初预算数2.47万元减少0.83万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务用车购置费预算，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.64万元，比2020年年初预算数2.47万元减少0.83万元，主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.56万元，公务用车维修0.65万元，公务用车保险0.31万元，公务用车其他支出0.12万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.64万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额559.1万元，其中：政府采购货物支出138.09万元，政府采购工程支出197.12万元，政府采购服务支出223.89万元。授予中小企业合同金额528.57万元，占政府采购支出总额的94.54%，其中：授予小微企业合同金额331.45万元，占政府采购支出总额的59.28%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

无

二、项目绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

1. 第八届五色五香五塔寺文化嘉年华活动

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 第八届五色五香五塔寺文化嘉年华活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 计小林 |  |  |  | 联系电话 |  | 13901121762 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.10 | 28.0598 | 19.7158 |  | 10 | 70.26% | 7.03 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.10 | 28.0598 | 19.7158 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在2020年6月到8月内，通过举办第八届五色五香五塔寺文化嘉年华活动，更好地弘扬传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 展览 | 1次 |  | 1次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 分项活动 | 4个 |  | 0 | 2.5 | 0 | 由于疫情防控相关要求取消了室外活动部分 |  |
|  |  |  | 宣传折页 | 1本 |  | 0 | 2.5 | 0 | 由于疫情防控相关要求取消了室外活动部分 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 展览水平 | 展陈形式多样，展览内容丰富，向公众普及传统节日文化。 |  | 形式多样，并普及了传统节日文化。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 展览参观人数 | 一万人次 |  | 13000人次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 分项活动参与人数 | 5000人次 |  | 0 | 3 | 0 | 由于疫情防控相关要求取消了室外活动部分 |  |
|  |  | 时效指标（12分） | 完成时间 | 2020年4-6月完成展览 |  | 6月完成展览 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标（13分） | 预算控制数 | 28.0598万元以内 |  | 19.7158万元 | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 社会效益 | 弘扬传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵。 |  | 弘扬传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵。 | 15 | 13 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 可持续影响 | 打造成为我馆的文化品牌，具有一定的社会影响力。 |  | 打造成为我馆的文化品牌，具有一定的社会影响力。 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 活动参与者满意度、参观群众满意度 | 达到95%以上满意度 |  | 95%以上 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.03 |  |  |

| 2. 石刻馆两棵古银杏树（一级古树）保护与维护（一期） 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 石刻馆两棵古银杏树（一级古树）保护与维护（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾瑞宏 |  |  |  | 联系电话 |  | 13146356996 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.54 | 19.535605 | 19.535605 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.54 | 19.535605 | 19.535605 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年保护复壮一级古银杏2株。金刚宝座南两株古银杏与真觉寺金刚宝座同龄，有近600年的树龄，是有生命的一级活文物，与真觉寺金刚宝座景观完美融合，具有重要的历史、文化、生态及科研价值，在北京的古树中地位特殊，应高度重视。2019年夏季邀请业内著名专家3位进行现场观察，发现两株古银杏树部分叶片失绿；古树树干可能存在空洞，有开裂折断的风险；古树周围土壤养分较少等相关问题，专家们一致认为需进行相关的安全保护措施。依据《北京市古树名木保护管理条例》和《北京市古树名木管理条例实施办法》开展古树保护工作，对活的文物进行复壮，改善古树整体长势，更好的延续和增强古树的生命力，建设生态文明、展示古都风貌均具有深远意义。 |  |  |  |  | 经过施工，维护后的树体稳固，树体内无腐朽、漏水、充实牢固，树皮及树冠美观，基本看不出修护痕迹。树下为根部创造了良好的生长条件，有效的抢救了古树，有效地清除了古树的各方面危险，有效的起到了保护古树的作用。古树失绿现象消失，到秋天时两株银杏叶片依然饱满，不同于往年有部分叶片提前掉落，并顺利演变金黄，而非焦黄。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 保护复壮古银杏 | 2株一级古银杏树复壮 |  | 2株一级古银杏树复壮 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 确保工程顺利实施并取得预期效果 | 通过专家验收，符合合同约定。 |  | 通过专家验收，符合合同约定。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目方案制定时间 | 2020年1月-3月 |  | 2020年3月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2020年3月-11月 |  | 2020年4月-8月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 结题时间 | 2020年12月 |  | 2020年8月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 19.54万元 |  | 19.535605万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 社会效益 | 保护活文物，深入挖掘古树文化内涵，逐步提高公众保护古树的意识 |  | 基本达到预期目标 | 30 | 25 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 管内领导满意度 | 满意率100%以上 |  | 满意度90% | 10 | 6 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

| 3. 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭豹 |  |  |  | 联系电话 |  | 18611000676 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.10 | 42.4342 | 41.44065 |  | 10 | 97.66% | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.10 | 42.4342 | 41.44065 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为响应国家“文物要由抢救性保护，向预防性保护转变”的要求，攻克石质文物保护修复中的难题、填补相关技术空白，受北京市文物局委托，北京石刻艺术博物馆与北京科技大学合作开展“石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究”课题，实现资源共享、优势互补、成果知识产权共有。课题通过对北京石刻艺术博物馆的馆藏石质文物进行调查，结合环境信息、文物本体材质分析数据、文物病害检测分析结果等，探究露天石质文物表面黑色结壳病害的形成机理，在此基础上，合成具有抵抗此类病害能力的石墨烯增强纳米材料，为类似病害的防护提供新的材料选择。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 研究报告 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 制备石墨烯增强纳米材料 | 1种 |  | 2种 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 研究报告 | 专家验收合格 |  | 专家验收合格 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 制备石墨烯增强纳米材料 | 形成性能更优越、针对性更强的石墨烯增强纳米材料用于石质文物保护 |  | 经实验室评测,新材料防护效果较好,达成了项目既定目标 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 实验室检测分析阶段 | 1-4月 |  | 1-8月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新材料制备及性能评价 | 5-8月 |  | 5-10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新材料保护效果评价 | 9-12月 |  | 9-12月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算总控制数 | 42.4342万元 |  | 41.44065万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 通过研制性能更为优越的新型石质文物保护材料 | 解决石质文物保护中的病害问题，如延缓石质文物表面黑色结壳的形成等，改善文物外观，延长石质文物寿命，让珍贵的文物得到有效保护。 |  | 基本达到预期目标 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 报告使用者满意度 | 90%以上 |  | 100% | 10 | 2 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.77 |  |  |

| 4. 石刻馆安保人员社会化用工项目 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 石刻馆安保人员社会化用工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐士泽 |  |  |  | 联系电话 |  | 62176807 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.44 | 145.44 | 145.44 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.44 | 145.44 | 145.44 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 守住文物安全底线，通过社会化用工项目，加强安全保卫力度，确保安保力量充足，确保博物馆全天候人的安全、文物安全、消防安全等。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 安检人员及出入口警戒 | 7 |  | 7 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 监控室值机人员 | 8 |  | 8 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 巡逻处突人员 | 8 |  | 8 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 馆内安全事故 | 0次 |  | 0次 | 5 | 4 | 指标值设置有偏差，考核性弱，今后加强指标值设置的准确性 |  |
|  |  |  | 突发安全事件 | 妥善解决 |  | 妥善解决 | 5 | 4 | 指标值设置有偏差，考核性弱，今后加强指标值设置的准确性 |  |
|  |  |  | 馆内人员人身安全和文物安全 | 得到保障 |  | 得到保障 | 5 | 4 | 指标值设置有偏差，考核性弱，今后加强指标值设置的准确性 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定及磋商时间 | 2019年12月 |  | 2019年12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2020年1月至12月 |  | 2020年1月至12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年3月、7月、10月 |  | 2020年3月、7月、10月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 安检人员及出入口警戒 | 40.8万元 |  | 40.8万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 监控室值机人员 | 54.72万元 |  | 54.72万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 巡逻处突人员 | 49.92万元 |  | 49.92万元 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 博物馆内参观秩序 | 井然有序 |  | 基本达到预期指标 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  |  | 博物馆办公区、库房安全 | 得到保障 |  | 基本达到预期指标 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  |  | 博物馆对外影响力 | 得到提升 |  | 基本达到预期指标 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 游客满意度 | 95%以上 |  | 99% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
|  |  |  | 馆职工满意度 | 95%以上 |  | 99% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

5. 石刻馆网站运行维护项目

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 石刻馆网站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴东 |  |  |  | 联系电话 |  | 62176807 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。 |  |  |  |  | 解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 网址资源占用 | 独立公网IP地址3个 |  | 独立公网IP地址3个 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 2U机位占用 | 标准机位3个 |  | 标准机位3个 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 网站安全 | 没有出现宕机事故 |  | 基本达成预期目标 | 5 | 4 | 系统宕机，紧急系统恢复 |  |
|  |  |  | 网站访问 | 网站不能访问率控制在0.01%以下 |  | 基本达成预期目标 | 5 | 4 | 系统宕机，紧急系统恢复 |  |
|  |  |  | 网站内容 | 没有出现不良政治言论 |  | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目实施时间 | 2020年10月前完成 |  | 2020年7月前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 技术人员费 | 3.6万元/每年 |  | 3.6万元/每年 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 机位占用费 | 2.4万元/每年 |  | 2.4万元/每年 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 带宽占用费 | 2.1万元/每年 |  | 2.1万元/每年 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 后台技术服务等 | 3.0万元/每年 |  | 3.0万元/每年 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 网址资源占用费 | 0.9万元/每年 |  | 0.9万元/每年 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 网站访问人数 | 全年11.20万 |  | 全年15.9万 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 网站内容发布内容 | 2000条 |  | 1604条 | 15 | 10 | 疫情影响，职工放假 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 网站受众 | 满意90% |  | 94.44% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |
| 6. 石刻馆配电设备更换项目 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 石刻馆配电设备更换项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴东 |  |  |  | 联系电话 |  | 62176807 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170.68 | 170.68 | 141.1682 |  | 10 | 82.71% | 8.27 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.68 | 170.68 | 141.1682 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | （1）箱式变压器建于2002年7月，解决电缆的耐压、元器件的绝缘程度都有不同程度的老化及配件不容易找到替换的问题。解决2018年因630A万能断路器出现烧毁电力部门使用旧配件更换存在的风险。 （2）二道门西侧配电设备配电柜内设备均有25年以上，解决找不到相匹配的配件，触点绝缘老化、柜内空间有限及部分回路小马拉大车、多回路压接、接线不规范的问题。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 箱式变压器更换 | 500KVA干式变压器整套 |  | 500KVA干式变压器整套 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 二道门西侧配电室设备更换 | 3面配电柜及其柜内设备 |  | 3面配电柜及其柜内设备 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 500KVA干式变压器 | 符合国家相关标准（GB/T10228-2008） |  | 达到标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 二道门西侧低压配电柜 | 符合国家相关标准(GB7251、GB50303) |  | 达到标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 2020年 | 2020年10月31日前完成 |  | 11月底完成 | 10 | 8 | 疫情影响，工人不能进京，工期延后 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 箱式变压器更换 | 箱式变压器更换98.57万元 |  | 82.10万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 二道门西侧配电设备更换 | 二道门西侧配电设备更换75.69万元 |  | 59.20万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 变压器 | 减少供电故障，保障设备正常运行 |  | 基本达成预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  |  | 配电设备 | 保障运行安全，确保全年不出现主闸短路故障 |  | 基本达成预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 来馆游客 | 满意度95% |  | 满意度95% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
|  |  |  | 馆内职工 | 满意度97% |  | 满意度97% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.27 |  |  |
| 7. 石刻馆电气火灾监控系统安装项目 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 石刻馆电气火灾监控系统安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴东 |  |  |  | 联系电话 |  | 62176807 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.40 | 29.12 | 24.249006 |  | 10 | 83.27% | 8.33 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.40 | 29.12 | 24.249006 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 监测电气线路的故障，及时发现电气异常状态，确保馆内电气设备、设施及线路的正常使用。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 电气火灾监控系统 | 主机1台 |  | 主机1台 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 其它设备 | 电气火灾监控系统主机1台，对插式剩余电流互感器46套，高精温度传感器48套，剩余电流式电气火灾监控探测器17套，感温电流式电气火灾监控探测器16套 负荷电流式电气火灾监控探测器13套，线管及辅材一批。 |  | 电气火灾监控系统主机1台，对插式剩余电流互感器46套，高精温度传感器48套，剩余电流式电气火灾监控探测器17套，感温电流式电气火灾监控探测器16套 负荷电流式电气火灾监控探测器13套，线管及辅材一批。 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 用电安全 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） |  | 符合标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 漏电监测 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  | 符合标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目实施时间 | 2020年10月31日前完成 |  | 2020年12月 | 10 | 8 | 验收试运行时间较长，以后合理预测完成时间进度 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 29.12万元以内 |  | 24.249006万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 漏电电流监测方面 | 实时探测漏电电流，监测电气线路的故障和异常状态，及时发现电气火灾隐患。 |  | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 用电方面 | 增加安全用电使用的监测 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后加强资料的留存及分析 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 来馆游客 | 满意度92% |  | 90% | 5 | 2 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  |  | 馆内职工 | 满意度90% |  | 90% | 5 | 2 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.33 |  |  |

| 8. 金刚宝座激光三维测绘项目 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 金刚宝座激光三维测绘项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾瑞宏 |  |  |  | 联系电话 |  | 13611192851 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 173.01 | 169.9238 | 169.73908 |  | 10 | 99.89% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 173.01 | 169.9238 | 169.73908 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对真觉寺金刚宝座表面的大量珍贵精美的雕刻，采取激光三维技术，进行全面测绘，留存数字化资料，纳入“四有”工作中的记录档案。 |  |  |  |  | 已全面完成对真觉寺金刚宝座的激光三维测绘数据采集，保存了数字化资料，已纳入“四有”工作记录档案 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 完成激光三维扫描面积 | 真觉寺金刚宝座全部的数字化采集，面积约600平方米 |  | 已完成真觉寺金刚宝座全部的数字化采集，面积约600平方米 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 数字化采集质量 | 满足“四有”工作中记录档案的要求 |  | 达到要求 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目方案制定 | 2020年2-4月 |  | 已按规定时间完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 露天三维激光扫描 | 2020年4-11月 |  | 实际工期为5-11月 | 3 | 2 | 由于新冠疫情导致开工日期晚于计划开工日期。 |  |
|  |  |  | 项目资料整理及移交 | 2020年11-12月 |  | 2020年11-12月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 169.9238万元以内 |  | 169.73908万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 加强对第一批全国重点文物保护单位的保护 | 在风化日益严重的情况下，能够留存珍贵的、数字化的资料，落实文物保护单位“四有”工作和《全国重点文物保护单位记录档案工作规范(试行)》的基本要求 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后加强资料的留存及分析 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 为今后的保护、修复、展示等工作 | 奠定基础 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后加强资料的留存及分析 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 数据使用者的满意度 | 95%以上 |  | 95%以上 | 10 | 3 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.99 |  |  |

| 9. 北京市真觉寺金刚宝座塔塔座顶面排水防渗工程 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市真觉寺金刚宝座塔塔座顶面排水防渗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾瑞宏 |  |  |  | 联系电话 |  | 13611192851 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240.83 | 240.598749 | 240.598749 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.83 | 240.598749 | 240.598749 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 真觉寺金刚宝座是我国现存10座金刚宝座式塔中保存最完整雕刻最精美的一座，1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。“北京市真觉寺金刚宝座塔塔座顶面排水防渗工程”是对真觉寺金刚宝座塔顶失效防水层进行处理，减少渗水带来的风险。目前塔体石刻严重风化，危及塔体安全，通过对塔座顶面防水层涂刷，避免出现渗水危害；夯筑保护层，使用传统粘土砖重新铺墁；通过工程实施使金刚宝座塔座顶部的渗水、排水问题得到明显改善，缓解因渗水、滴水、毛细水作用等原因造成的石刻风化、避免水携带可溶盐造成的石刻表面结晶，进而防治因渗水、排水问题给金刚宝座带来的安全风险与隐患，使这座重要历史文化遗迹得到有效的保护与传承。 |  |  |  |  | 按计划完成：拆除并更换塔顶方砖193.89㎡，重做地面垫层30m³，加装排水通道工程内容。按照计划支付完成所有项目款项 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 地面防渗 | 拆除并更换塔顶方砖193.89㎡ |  | 已完成拆除并更换塔顶方砖193.89㎡ | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 地面垫层新做 | 新做地面垫层30m³ |  | 新做地面垫层30m³ | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 符合甲方与施工方签订的合同约定，由甲方、监理方验收通过。 | 符合甲方与施工方签订的合同约定，由甲方、监理方验收通过。 |  | 已通过甲方、设计、监理、施工四方验收。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 施工准备阶段 | 2020年2-4月 |  | 2020年2-4月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 施工阶段 | 2020年5-10月 |  | 2020年5-10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收阶段 | 2020年10-12月 |  | 2020年10-12月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算总控制数 | 240.83万元 |  | 240.598749万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 通过工程实施 | 使金刚宝座塔座顶部的渗水、排水问题得到明显改善，使这座文化瑰宝得到有效的保护。 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 通过项目的实施 | 可减缓金刚宝座的风化程度，使其健康状况得以改善，为今后更好的传承其博大精深的文化内涵，进行文物保护成果转化提供支撑。 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 博物馆工作人员满意度 | 博物馆工作人员满意度100%。 |  | 工作人员满意度100%。 | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |
| 10. 2020年度办公设备购置 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年度办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋蕊 |  |  |  | 联系电话 |  | 62174709 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.00 | 11.00 | 10.7157 |  | 10 | 97.42% | 9.74 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 11.00 | 11.00 | 10.7157 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据北京市文物局批复的2020年预算函，坚持依法理财，规范预算执行；严格履行政采程序，提高工作效率；强化绩效管理，提升资金使用效益，结合我馆对办公设备的实际需求，做好职工办公设备保障工作。 |  |  |  |  | 基本达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 复印纸 | 120份 |  | 55份 | 2 | 1 | 根据上级部门通知因疫情原因，1月24日至4月30日弹性办公。 |  |
|  |  |  | 笔记本电脑 | 2台 |  | 2台 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 空调 | 8台 |  | 5台 | 2 | 1.25 | 年度指标值设置不准确，今后加强指标值设置准确性 |  |
|  |  |  | 复印机 | 1台 |  | 1台 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 打印机 | 1台 |  | 4台 | 2 | 1.4 | 年度指标值设置不准确，今后加强指标值设置准确性 |  |
|  |  |  | 防盗门 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 设备损坏，无法维修；需定期检修设备，及时调整。 |  |
|  |  |  | 录音笔 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 设备损坏，无法维修；需定期检修设备，及时调整。 |  |
|  |  |  | 椅子 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 设备损坏，无法维修；需定期检修设备，及时调整。 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 全部政采办公设备 | 政府采购，安全质量优良 质量优良 |  | 政府采购，安全质量优良 质量优良 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定及磋商时间 间 | 2019年10月 |  | 2019年10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2020年1月至12月 |  | 2020年1月至12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 实时验收 |  | 实时验收 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 全部政采办公设备 | 11万 |  | 10.7157万 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 职工使用指标 | 充分利用新购置办公设备 |  | 基本达到预期目标 | 30 | 26 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 职工满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.39 |  |  |
| 11. 石刻馆参展2020年北京文博会 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 石刻馆参展2020年北京文博会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石刻艺术博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋长忠 |  |  |  | 联系电话 |  | 13681580072 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 | 2.20 |  | 10 | 36.67% | 3.67 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6.00 | 6.00 | 2.20 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 北京文博会是石刻馆每年文创事业常规项目，每年都会参加。主要目标是展示与宣传我们的文创产品和特色文化创意项目（拓片传习等）。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 完成展会 | 1 |  | 2 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 按标准完成展览 | 100% |  | 100% | 15 | 12 | 年度指标值设置不明确，考核性弱，今后加强指标值设定的准确性 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2020年12月前完成100% |  | 2020年12月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 在预算资金内完成 | 6万 |  | 2.2万 | 10 | 10 | 受疫情影响，深圳文博会改为线上展会，相关费用未发生。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 开展北京地区石刻文化宣传 | 提升文创开发水平 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 打造博物馆文创发展氛围 | 提升社会反响 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 参会观众 | 无观众投诉 |  | 无观众投诉 | 10 | 8 | 年度指标值设置不够全面，今后加强指标值设置的完整性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.67 |  |  |