2020年度部门决算公开

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构设置：单位内设机构设为办公室、财务物业部、人事保卫部、保管部、业务研究部、社教部、网信部七个部门。机构级别为处级单位。单位法人为：王培伍。单位地址为：北京市东城区国子监街13-15号。

2、主要职责：

我单位为北京市文物局下属的孔庙和国子监博物馆，系全额拨款事业单位。主要职能：我单位负责孔庙和国子监的保护和利用工作，开展有关孔子和科举制度等方面的研究工作，收集、整理、保管、陈列相关文物和文献资料。

（二）人员构成情况

孔庙和国子监博物馆事业编制71人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2905.14万元，比上年减少2280.58万元，下降43.98%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2391.56万元，比上年减少2309.93万元，下降49.13%，其中：财政拨款收入1833.40万元，占收入合计的76.66%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入553.37万元，占收入合计的23.14%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.78万元，占收入合计的0.20%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2858.52万元，比上年减少1423.16万元，下降33.24%，其中：基本支出1996.96万元，占支出合计的69.86%；项目支出861.56万元，占支出合计的30.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1833.40万元，比上年减少1190.14万元，下降39.36%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1786.79万元，主要用于以下方面：教育支出0.98万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出1738.60万元，占本年财政拨款支出97.30%；社会保障和就业支出47.21万元，占本年财政拨款支出2.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算0.98万元，比2020年年初预算减少3.63万元，下降78.74%。其中：

“进修与培训”（款）2020年度决算0.98万元，比2020年年初预算减少3.63万元，下降78.74%。主要原因：疫情影响压缩培训经费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1738.60万元，比2020年年初预算增加0.34万元，增长0.02%。其中：

“文物”（款）2020年度决算1738.60万元，比2020年年初预算增加0.34万元，增长0.02%。主要原因：严格按预算执行，保持稳定。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算47.21万元，比2020年年初预算减少0.12万元，下降0.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算47.21万元，比2020年年初预算减少0.12万元，下降0.25%。主要原因：严格按预算执行，保持稳定。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1786.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.74万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4万元减少3.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.5万元减少1.5万元。主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.74万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.76万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：当年没有购置或者更新公务用车。公务用车运行维护费2020年决算数0.74万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.76万元，主要原因：坚持厉行节约开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.35万元，公务用车保险0.30万元，公务用车其他支出0.09万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.37万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额482.68万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出480.85万元。授予中小企业合同金额348.07万元，占政府采购支出总额的72.11%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的0.71%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，62.03万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

无

二、项目绩效评价报告

- 无

- 三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 十三经碑林室内微环境及粉化病害监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张璟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64061213-8071 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对十三经碑林中粉化严重的82通碑进行为期一年的室内微环境及粉化病害监测，收集温湿度及粉化病害数据信息。 |  |  |  |  | 对十三经碑林中粉化严重的82通碑进行为期四个月的室内微环境及粉化病害监测，收集温湿度及粉化病害数据信息。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 监测石碑数量 | 82 |  | 82 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 监测数据完整率 | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 数据监测完成时间 | 2020.12.31 |  | 2020.12.31 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 25.54万元 |  | 25.54万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 平均每通碑监测成本 | 0.311463 |  | 0.311463 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 为石刻文物保护提供数据依据 | 100% |  | 基本达到预期目标 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 90% |  | 100% | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 祭孔大典文化活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 燕京 |  |  |  | 联系电话 |  | 84043234 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.02 | 18.348 | 18.348 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 34.02 | 18.348 | 18.348 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成一年一度的祭孔大典活动项目 目标2：完成执行祭孔仪式人员培训200人 目标3：祭孔大典观礼人数不少于200人 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 安全有序完成活动项目 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 执礼人员培训 | 32人 |  | 32人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 现场观礼人员 | 50人 |  | 50人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 活动开展情况 | 顺利有序 |  | 顺利开展，环节流畅 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训执礼人员 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全有序引导观礼人员 | 安全有序 |  | 安全有序 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 活动整体完成时间 | 2020年7月-9月28日 |  | 6-9月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 人员培训时间 | 2020年7月-9月28日 |  | 9月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 观礼人员安排 | 2020年7月-9月28日 |  | 9月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 18.348万 |  | 18.348万 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 继承、传播传统文化 | 提升 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 辐射面、影响力 | 提升 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 满意度 | ≥95 |  | ≥95 | 10 | 7 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 孔庙和国子监博物馆2020年安保人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭春倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 13001998982 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 272.84 | 272.84 | 272.64 |  | 10 | 99.93% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 272.84 | 272.84 | 272.64 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：满足文博单位安全工作稳定性需求 目标2：提供安检、监控室值机、巡逻处突、出入口警戒 目标3:实现人防、技防、物防、联防的高度统一，确保文物安全 |  |  |  |  | 协助博物馆布置各种会议、活动现场并保障安全40多次，其中在彝伦堂10余次，敬一亭28次。排查各类安全问题20多个， 全年共计安检人数26多万人，安检包裹数10万多个，查出酒类300瓶，查出各类刀具20余把，查出电子烟50个，查出玩具类违禁品15余个，打火机2多万个，发现违禁品进行收缴，出馆后领取，未领取违禁品上交人事保卫部，确保了第一道门口的安全。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 巡逻人员 | 22 |  | 22 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 门卫 | 8 |  | 8 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 监控人员 | 8 |  | 8 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  |  | 安检人员 | 6 |  | 6 | 3.75 | 3.75 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 上岗标准 | 安检人员有安检证，监控室持证上岗 |  | 安检人员有安检证，监控室持证上岗 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 馆内人员安全和文物安全 | 得到了保障 |  | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2020年12月底前日 |  | 2020年12月底前日 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 272.84万元以内 |  | 272.64万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 博物馆文物古建的安全 | 得到提升 |  | 基本达到预期目标 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 观众满意 | 不低于90% |  | 90% | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 辟雍环水清淤工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴博文 |  |  |  | 联系电话 |  | 13488761991 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 11.99 | 11.99 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15 | 11.99 | 11.99 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 改善并提升博物馆整体环境 |  |  |  |  | 完成项目，改善博物馆景观，节约用水全部完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 清淤面积 | 360平米 |  | 360平米 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 改善水质 | 得到改善 |  | 得到改善 | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
|  |  |  | 解决渗漏 | 得到解决 |  | 得到解决 | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成工程验收 | 10月前 |  | 9月4日验收 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 成本控制数 | 15万元 |  | 11.99万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标（7分） | 游客数量、门票收入 | 有所增加 |  | 有所增加 | 7 | 5.6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 社会效益指标（7分） | 社会影响力 | 有所提升 |  | 有所提升 | 7 | 5.6 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 生态效益指标（8分） | 改善馆内水质 | 有所改善 |  | 有所改善 | 8 | 6.4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 可持续影响指标（8分） | 改善并提升博物馆整体环境 | 有所提升 |  | 有所提升 | 8 | 6.4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 游客满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
|  |  |  | 工作人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 4 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 孔庙和国子监博物馆2020年互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕会东 |  |  |  | 联系电话 |  | 13811046295 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障博物馆互联网接入快速、稳定，为博物馆办公及网络直播、文化活动开展提供网络支撑，满足观众互联网接入服务需求。 |  |  |  |  | 基本保障了馆互联网接入的快速、稳定，支撑了2020年度的9场网络直播 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 带宽100MB | 100MB |  | 100MB | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 网络接入故障率≤3% | ≤3% |  | ≤3% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 网络接入连续稳定运行时间 | ≥720小时 |  | 720小时 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 全年持续提供网络连接服务 | 365天 |  | 365天 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 时间完成 | 4月底前 |  | 4月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 签订合同、一次性支付全年费用 | 100% |  | 100% | 5 | 4 | 年度指标值设置有偏差，今后加强指标值设置准确性 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 18.00万元 |  | 18.00万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 满足日常办公需求 | 满足需求 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 保障场馆运营 | 得到保障 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 馆内办公人员满意度 | 90% |  | 78% | 10 | 4 | 部分人员对网络稳定性不是十分满意，今后加强网络维护，提高稳定性能 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 孔庙国子监2020年办公及专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹春柳 |  |  |  | 联系电话 |  | 64045930-8023 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.1712 | 31.1712 | 27.3408 |  | 10 | 87.71% | 8.77 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 31.1712 | 31.1712 | 27.3408 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.按时按质量完成新申请及更新需要的设备购置； 2.满足各部门日常办公需求及博物馆整体运行的各项专业设备需求； 3.保证购置设备使用满意率≥5% |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 电子设备 | ≤26件（套） |  | 26 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 专用设备 | ≤28件（套） |  | 28 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公家具 | ≤16件（套） |  | 16 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 采购产品质量 | 按照北京市政府采购要求，在政府采购供货厂家目录中选取相应供货商 |  | 全部在政府采购供货厂家目录中选取相应供货商 | 15 | 12 | 年度指标值设置有偏差，今后加强指标值设定的准确性 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 前期调研及比价 | 6月完成 |  | 11月 | 2.5 | 2 | 疫情影响，进度有所延后 |  |
|  |  |  | 采购协议签订 | 9月完成 |  | 11月 | 2.5 | 2 | 疫情影响，进度有所延后 |  |
|  |  |  | 配送安装及设备调试 | 10月完成 |  | 11月 | 2.5 | 2 | 疫情影响，进度有所延后 |  |
|  |  |  | 全部费用支付 | 11月完成 |  | 11月 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 电子设备 | ≤19.438万元 |  | 16.4802 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专用设备 | ≤10.2532万元 |  | 9.7097 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 办公家具 | ≤1.48万元 |  | 1.1509 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 办公使用需求 | 满足 |  | 基本了满足各部门日常办公需求及博物馆整体运行的各项专业设备需求 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 购置设备使用满意率 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.27 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 社会化用工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹春柳 |  |  |  | 联系电话 |  | 64045930-8023 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 504.00 | 408.680313 | 408.680313 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 504.00 | 408.680313 | 408.680313 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、全面解决因人员配备不齐，造成的人员空缺展厅关闭、游客服务质量下降、游客观展舒适性体验下降、馆内安全隐患显著增高以及馆内文物被破坏等多项问题； 2、按照国家5A级景区建设的标准，实现服务人员和服务设施升级改造，进一步提高博物馆各项服务接待水平，从而提升我馆整体服务质量； 3、人员配备齐全后，编内人员不再兼任展厅管理、巡视工作，得以全身心投入到研究工作中去，提高我馆科研力量与水平； 4、为观众提供良好的接待环境。不断丰富服务内容，提高服务水平，规范观众服务接待工作，杜绝观众投诉，全年接待观众数达到100万人次以上； 5、提高讲解服务水平，注重馆容馆貌及环境建设，避免观众投诉的发生。开展讲解员的外语培训工作，至少提供一种外语讲解服务。 |  |  |  |  | 1、全面解决因人员配备不齐，造成的人员空缺展厅关闭、游客服务质量下降、游客观展舒适性体验下降、馆内安全隐患显著增高以及馆内文物被破坏等多项问题； 2、按照国家5A级景区建设的标准，实现服务人员和服务设施升级改造，进一步提高博物馆各项服务接待水平，从而提升我馆整体服务质量； 3、人员配备齐全后，编内人员不再兼任展厅管理、巡视工作，得以全身心投入到研究工作中去，提高我馆科研力量与水平； 4、为观众提供良好的接待环境。不断丰富服务内容，提高服务水平，规范观众服务接待工作，杜绝观众投诉，全年接待观众数达到100万人次以上； 5、提高讲解服务水平，注重馆容馆貌及环境建设，避免观众投诉的发生。开展讲解员的外语培训工作，至少提供一种外语讲解服务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 保持人员配备数量 | ≥66人 |  | 64人 | 3 | 2 | 因疫情原因未按计划完成 |  |
|  |  |  | 全年接待观众量 | ≥100万人次 |  | 25万人次 | 3 | 2 | 因疫情原因未按计划完成 |  |
|  |  |  | 提供外语讲解 | ≥1种 |  | 1种 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开放展厅数量 | ≥8个 |  | 2个 | 3 | 2 | 因疫情原因未按计划完成 |  |
|  |  |  | 观众投诉量 | ≤10起 |  | 0 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 人员配备率 | ≥95% |  | 77% | 5 | 4 | 因疫情原因未按计划完成 |  |
|  |  |  | 人员辞换率 | ≤10% |  | 5% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 展厅开放率 | ≥90% |  | 22% | 5 | 4 | 因疫情原因未按计划完成 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 按合同约定按期支付费用 | 1、3、5、7、9、11月预支付两个月费用 |  | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 全年支出不超过预算费用 | 408.680313万元以内 |  | 408.680313万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 满足游客安全游览、观展舒适和多语种讲解需求 | 满足 |  | 基本达到预期目标 | 30 | 24 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 视频防火报警系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭春倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 64023869 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 63.80 | 63.80 | 63.80 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 63.80 | 63.80 | 63.80 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：满足文博单位消防安全工作稳定性需求 目标2：提供消防早期报警可视需求 目标3:实现博物馆古建筑、展厅、文物库房等区域消防可视报警 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 主机、软件 | 2台 |  | 2台 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 室外点位 | 32个 |  | 32个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 室内点位 | 16个 |  | 16个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 符合质量要求 | 符合验收标准 |  | 符合验收标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 满足消防报警需要 | 满足需求 |  | 满足需求 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 按合同期限完工 | 一年 |  | 一年 | 10 | 8 | 年度指标值设置考核性弱，今后加强指标值设置的完整性 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制金额 | 63.80万元以内 |  | 63.80万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 满足消防安全需求 | 满足需求 |  | 基本满足需求 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 保护参观环境 | 保护参观环境 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 90%以上 |  | 90% | 10 | 7 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |