## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆（万寿寺）大雄宝殿内佛像及山门壁画保护修复
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 段海师 |  |  | 联系电话 | 13552302851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 822 | 822 | 261.302 | 10 | 33.9% | 3.3905
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 822 | 822 | 261.302 | - | 33.9% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京艺术博物馆（万寿寺）大雄宝殿内佛像及山门壁画实施保护。 |  |  |  |  | 对北京艺术博物馆（万寿寺）大雄宝殿内佛像及山门壁画实施保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大雄宝殿内佛像数量 | 22尊 |  | 22尊 | 15 | 15 | 三世佛3尊、观音像1尊、罗汉18尊，上述佛像已全部开始动工修复,完成本算度计划100%。目前完成了施工脚手架搭设、全景照片拍摄和三世佛等清洗计划于2022年8月底前完成。
|  | 质量指标 | 已完成项目建设施工质量 | 100% |  | 尚未完成 | 15 | 14.25 | 尚未完成施工
|  | 时效指标 | 项目立项时间及预算下达时间 | 2018年3月前 |  | 按计划完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 大雄宝殿内佛像及山门壁画项目成本 | ≤822万元 |  | 261.302001万元 | 10 | 9 | 未完成主要原因是结转项目成本为509.39万元，全部为工程尾款和保修金，并且本项目为跨年度项目，需分批实施。下一步改进措施是加大管理力度，加快完成项目调整工作并加快支付进度。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施增加当地中小企业增收效益 | ≧10% |  | 尚未实现 | 7.5 | 6.75 | 跨年项目随后续工程完工后逐步完成绩效指标。
|  | 社会效益指标 | 上级主管部门认可度和中标企业评价度 | ≧90% |  | 尚未实现 | 7.5 | 6.75 | 跨年项目随后续工程完工后逐步完成绩效指标。
|  | 生态效益指标 | 项目实施环境污染度 | ≤1% |  | 尚未实现 | 7.5 | 6.75 | 跨年项目随后续工程完工后继续实现项目实施环境污染度指标。
|  | 可持续影响指标 | 加强万寿寺重点文物保护可持续影响度 | 长远 |  | 尚未实现 | 7.5 | 6.75 | 跨年项目随后续工程完工后继续加强万寿寺保护可持续影响度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门和社会群众满意度 | ≧90% |  | 项目正在实施中，尚未开展满意度调查。 | 10 | 9 | 跨年项目随后续工程完工后开展调查。
总分： | [6 empty] | 100 | 87.6405
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。