## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅内侧边墙鼓闪险情临时防护及安全监测项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市团城演武厅管理处
项目负责人 |  |  | 郑维丽 |  |  | 联系电话 | 62594750
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.7387 | 25.7387 | 25.7387 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.7387 | 25.7387 | 25.7387 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成险情墙体临时防护措施的设计，减缓雨水持续下渗对墙体的破坏。对险情影响范围以内的西侧值房进行防护棚、架的支搭，防止险情进一步加剧造成对值房的伤害。完成文物本体的安全监测，获取监测数据成果，为后续拟实施的抢险修缮提供支持。通过以上措施，最大限度减缓文物本体病害的发展，预防可能出现的重大险情对文物本体的侵害，为后续抢险修缮提供必要条件。 |  |  |  |  | 2021年已完成鼓闪险情墙体的防护错设计、防护棚、架的支搭，有效的减缓了雨水下渗，防止了对墙体的破坏及对值房的伤害。全年完成文物本体数据采集五次，形成初步数据分析，为后续的防护监测以及拟实施的抢险修缮提供了数据支持。通过防护架、防护棚的支搭以及数据检测，减缓了文物本体病害的发展，有效预防可能出现的重大险情对文物本体的侵害。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设脚手架 | 154平方米 |  | 154平方米 | 3.75 | 3.75
|  |  | 建设竹胶封护板、防雨布 | 64平方米 |  | 64平方米 | 3.75 | 3.75
|  |  | 建设防护棚 | 30平方米 |  | 30平方米 | 3.75 | 3.75
|  |  | 建设文物监测点 | 两处 |  | 两处 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号） |  | 符合国家相关标准 | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年8月--2020年12月 |  | 2020年8月--2020年12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2021年1月--2021年4月 |  | 2021年1月--2021年5月 | 2.5 | 2 | 此项目涉及到古建施工及数据监测服务等两方面，有两个承包单位，因疫情等原因，三方比选延迟到五月份进行。
|  |  | 施工时间 | 2021年5月--2021年12月 |  | 2021年6月--2021年12月 | 2.5 | 2 | 因前面步骤推迟，按照实际工作进度，6月份开始施工。
|  |  | 验收时间 | 2021-12月底之前 |  | 2021-12月底之前 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25.738742万元以内 |  | 25.738742万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 最大限度减缓文物本体病害的发展，预防可能出现的重大险情对文物本体的侵害，为后续抢险修缮提供必要条件。 |  | 通过防护架、防护棚的支搭以及数据检测，减缓了文物本体病害的发展，有效预防可能出现的重大险情对文物本体的侵害。 | 30 | 26.5 | 1、防护棚、防护架的支搭，有效预防了重大险情突发对文物本体的侵害，减缓了病害的发展。但一定程度上影响了自然环境比如大雨对鼓闪险情影响的数据监测，因此2022年延续项目拆除马道支护及雨布，保留值房支护，继续数据监测及分析，为后续抢险修缮提供必要条件。2、效益指标设置不够量化可考核性不强，同时在资料支撑不足，加强绩效目标编制及资料归集等。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 满意度调查样本量较低，有待进一步提高。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。