## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 贾瑞宏 |  |  | 联系电话 | 010-62176053
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 145 | 145 | 144.35 | 10 | 99.55% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 145 | 145 | 144.35 |  | 99.55%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现对真觉寺金刚宝座本体病害科学量化分析，并深入研究各病害风险发育机理与变化规律，评估主要病害对文物的危害性，建立科学、量化的认知，最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 |  |  |  |  | 通过对真觉寺金刚宝座本体病害全面的科学量化信息采集与分析，评估出了主要病害对金刚宝座的危害性，为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 病害调查 | 开展金刚宝座全面调查工作1次 |  | 完成金刚宝座全面调查工作1次 | 12 | 12
|  |  | 病害检测 | 完成金刚宝座病害全面勘察工作1次 |  | 完成金刚宝座病害全面勘察工作1次 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 检测报告、数据结果质量 | 病害调查、勘察结果通过专家验收 |  | 2021年11月底完成五位专家验收工作 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目方案制定 | 2021年1月-3月 |  | 项目实施方案于5月完成 | 2 | 1 | 财政经费3月到馆，立即组织招投标工作，项目实施方案于5月完成。
|  |  | 项目实施 | 2021年4月-7月 |  | 项目于6月开始实施 | 2 | 1 | 由于经费、招标工作原因，项目于6月开始实施。
|  |  | 项目结项 | 2021-12-01 |  | 项目于2021年11底结项 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 145万元 |  | 项目总支出144.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 做好文物建筑预防性保护示范工作。 |  | 做好文物建筑预防性保护示范工作。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 采用预防性保护的理念完成真觉寺（五塔寺塔）预防性保护基础工作， 最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 |  | 为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。