## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京“十大建筑”相关研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 田晓婷 |  |  | 联系电话 | 13811763796
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年预算数 (B) | 全年执行数 (C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.8464 | 17.8464 | 17.8464 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17.8464 | 17.8464 | 17.8464 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题研究“十大建筑”建造的背景、60年来它们的使用经过及其在这些过程中的问题、如何针对上述问题制定维护和维修方案，以及从“十大建筑”的设计、建造与使用过程中我们所能汲取的经验，旨在制定《“十大建筑”保护导则》以加强日常维护和维修的管理，对制定建筑保护方案提供科学参考依据。 本课题从机构史视角对设计单位和使用单位分别加以研究，构建“十大建筑”从立项、设计、施工到使用过程的研究框架，讨论“十大建筑”如此重要的原因、“大跃进”背景下“十大建筑”的设计和建造过程、60年来“十大建筑”在其使用过程中出现的诸种问题，以及 “十大建筑”的设计、建造和发展过程的重要启示。此外，在钩稽史料和实地考察的基础上，开展更加科学合理的 “十大建筑”价值评价，分析60年来使用中出现问题的成因，并以之为据制定“十大建筑”保护和修缮问题的对策。 |  |  |  |  | 本项目采用将档案材料和研究成果与建筑本体相参比，并组织座谈以了解更多关于建筑管理和使用的切身、直观感受，从而形成多重证据相比照、印证的方法。因此，在使用单位的协助下，我们在2021年6月首先对北京站开展了深入的实地调研，着重考察了作为当时技术创新典范的双曲面薄壳结构和车站的复杂流线设计等内容。同时，我们多次对全国农展馆、国家博物馆、军事博物馆、民族饭店、民族文化宫、工人体育场、钓鱼台国宾馆等处建筑进行了一般性的实地调研。现已收集的各类资料足以复原“十大建筑”各项工程从立项、设计及其修改、施工、竣工检查等历史链条的各个环节；已完成7万字的《研究报告》一份，使之成为将来研提相关保护政策的参考资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对现存“十大建筑”进行实地和档案调研并组织座谈合计次数 | ≥10次 |  | 11次 | 5 | 5 |  | 正式座谈4次；会同使用单位（北京站、农展馆、钓鱼台国宾馆、中国美术馆等）基建部门、研究部门、宣传部门的联合实地调研共7次。除人民大会堂未调研，其余原计划所列建筑皆已调研或座谈。
|  |  | 在梳理“十大建筑”历史情况基础上撰写论文或研究报告篇数 | 1-2篇 |  | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 制定《“十大建筑”保护导则》份数 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 组织召开座谈会效果质量 | 全面了解建筑的建设及使用情况，收集相关资料 |  | 已举行4次座谈，并连同使用单位共同考察各处建筑，了解相关情况。 | 5 | 4.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 论文及研究报告标准 | 论文调研报告达到期刊发行要求 |  | 完成初稿，未发表。 | 5 | 4.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 《导则》适用性标准 | 能用于指导“十大建筑”及相似类型建筑的保护及日常维护。 |  | 保护利用方式尚待深入研究。 | 5 | 4.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2021年1月 |  | 2021年5月 | 3 | 2.7 | 年度指标值设置不及预期，以后加强当年度设置预计指标的准确性。
|  |  | 项目实施时间 | 2021年1月-12月 |  | 2021年5月-12月 | 3 | 2.7 | 年度指标值设置不及预期，以后加强当年度设置预计指标的准确性。
|  |  | 项目完成时间 | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 调研、座谈、编制研究报告及导则项目控制数 | ≤17.8464万 |  | 17.8464万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会参与文物保护影响力 | 得到提升 |  | 社会参与文物保护影响力得到提升 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 加强十大建筑价值研究、提升保护力度 | 得到加强 |  | 十大建筑价值研究保护力度得到加强 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。