## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓遗址车马坑遗存暂存房屋搭建项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆
项目负责人 |  |  | 宋伯涵 |  |  | 联系电话 | 010-83613356
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.735 | 38.735 | 38.0916 | 10 | 98.34% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.735 | 38.735 | 38.0916 |  | 98.34%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 搭建一个临时性的房屋，存放包装好的车马坑遗存，满足其在存放过程中的防雨、防水、防尘要求并同时满足文物库房的安全防火和恒温恒湿及日常检查巡视的要求，保持遗存信息的完整性。 |  |  |  |  | 现施工至底板浇筑完成，后续工程等待车马坑遗存搬迁至底板平台后再继续房屋搭建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建一座临时文物库房 | 150平方米 |  | 按博物馆建设进度完成150平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 库房保障 | 遗址各箱体在存放期间，按照遗址保护环境控制要求，符合度在90%以上 |  | 按博物馆建设进度完成指标 | 10 | 8.5 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。
|  | 时效指标 | 开始搭建至完成验收时间 | 2021年8月20日前 |  | 11天已完成地台浇筑，其它按博物馆建设进度要求完成年度指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数38.734965万元。 |  | 38.091582万元 | 15 | 15 | 因项目招控制，资金有剩余，已退财政，应视为全额完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 存放期间，保持文物信息的完整性 | 保持了文物信息完整性，实现文物社会价值的提升，从而使文物社会价值得到充分激发。 |  | 按博物馆建设进度完成年度指标 | 30 | 24 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 97% | 10 | 7 | 满意度调查未达到100%。下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。