## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺功德池清淤项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京西山大觉寺管理处
项目负责人 |  |  | 王大爽 |  |  | 联系电话 | 13651320364
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.3676 | 27.3676 | 27.3676 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.3676 | 27.3676 | 27.3676 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大觉寺功德池循环水过滤系统使用率较高，水沟全部在室外露天，下雨时雨水、树叶和泥浆从山而下都冲进功德池内，功德池内泥沙较大,水质较差，水泵的使用频率较频繁，功德池底部有至少40公分淤泥，造成大部分水泵损坏、电缆老化，现已不能正常使用，特申请专项资金功德池底部的淤泥进行清淤，对水泵、电线电缆进行维修保养。通过功德池清淤工程能够使功德池循环水清澈透明增加观赏性。 |  |  |  |  | 对功德池底部的淤泥进行清淤，对水泵、电线电缆进行维修保养。通过功德池清淤工程能够使功德池循环水清澈透明增加观赏性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 功德池清淤 | 144 平米 |  | 144 平米 | 10 | 10
|  |  | 循环水系统 | 对循环水系统进行维护保养、清洗过滤器、维修喷泉。 |  | 对循环水系统进行维护保养、清洗过滤器、维修喷泉。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 功德池清淤 | 按功德池清淤各项标准严格要求，保证工程质量 |  | 工程质量符合要求 | 10 | 10
|  |  | 循环水系统 | 按循环水系统维护标准严格要求，保证工程质量 |  | 工程质量符合要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完工期限 | 严格按照合同执行 |  | 严格按照合同执行 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 其他费用 | 9.008193万元 |  | 9.008193万元 | 3 | 3
|  |  | 工程费 | 15.526503万元 |  | 15.526503万元 | 4 | 4
|  |  | 措施费 | 2.832949万元 |  | 2.832949万元 | 3 | 3
| 效果指标 | 社会效益 | 提升大觉寺整体环境美感，循环水清澈透明增加观赏性。 | 达到预期绩效目标 |  | 大觉寺整体环境美感提升 | 10 | 7.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 经济效益 | 喷泉喷出清澈透明大水花，增加游客量。 | 达到预期绩效目标 |  | 游客量有所增加 | 10 | 7.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 环境效益 | 春季功德桥附近增加湿度，改善空气质量。 | 达到预期绩效目标 |  | 空气质量得到改善 | 10 | 7.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理处满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。