## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺东路修缮工程——斋堂等10座现存文物建筑修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 段海师 |  |  | 联系电话 | 13552302851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 577.7779 | 577.7779 | 577.7779 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 577.7779 | 577.7779 | 577.7779 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标：完成10处古建筑房屋及法堂院3处游廊的修缮保护；完成院落地面铺装；完成水、电、暖及排长制作安装。完成修缮任务，不出现质量及安全事故。 年度目标：完成一进院西厢房、正房、耳房；二进院斋堂、东厢房；四进院南房、西厢房；法堂东厢房、西厢房；方丈院西北、西南、东南游廓等的瓦、木、油、画石修整、地面铺墁。约8521平米。 |  |  |  |  | 完成9处古建筑房屋及法堂院3处游廊的修缮保护；完成院落地面铺装；完成水、电、暖及排长制作安装。 年度目标：完成一进院西厢房、正房、耳房；二进院斋堂、东厢房；四进院南房、西厢房；法堂东厢房、西厢房；方丈院西北、西南、东南游廓等的瓦、木、油、画石修整、地面铺墁。修缮面积1343.5平米，院落铺装面积：4200平米，遗址保护2929平米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古建筑修整面积 | 8521平方米 |  | 8472.5平方米 | 15 | 14.9146 | 斋堂东厢房面积48.5㎡，由于拆迁未遗留问题，目前房内仍有人居住无法进行修缮；院落地面因修缮中发现古建筑遗址故进行方案变更，并进行遗址保护。
|  | 质量指标 | 大木构架：全面整个、更换、归安、补强加固，缺失补配，柱子墩接更换的质量标准 | 符合验收要求 |  | 符合《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ 39-1991）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ 159-2008）相关标准，验收合格。 | 3 | 3
|  |  | 木装修：添配，制安，整修的质量标准 | 符合验收要求 |  | 符合《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ 39-1991）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ 159-2008）相关标准，验收合格。 | 2 | 2
|  |  | 台基：归安修整、剔补打点、缺失补配的质量标准 | 符合验收要求 |  | 符合《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ 39-1991）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ 159-2008）相关标准，验收合格。 | 2 | 2
|  |  | 墙体:空鼓歪闪的剔补打点修补，归安补强，拆砌的质量标准 | 符合验收要求 |  | 符合《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ 39-1991）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ 159-2008）相关标准，验收合格。 | 2 | 2
|  |  | 层面：挑顶修缮，糟朽构件更换的质量标准 | 符合验收要求 |  | 符合《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ 39-1991）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ 159-2008）相关标准，验收合格。 | 2 | 2
|  |  | 地面：铺墁的质量标准 | 符合验收要求 |  | 符合《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ 39-1991）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ 159-2008）相关标准，验收合格。 | 2 | 2
|  |  | 油饰彩画：新作地仗油饰，彩画整修的质量标准 | 符合验收要求 |  | 符合《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-2020）、《古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）》（CJJ 39-1991）、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ 159-2008）相关标准，验收合格。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 落架房屋的大木制作、其余房屋的屋面修缮完成时间 | 2021年01月15日 |  | 2021年03月 | 1 | 0.9 | 按照项目进度开展中，因产权移交和疫情原因未能如期开工，项目进度滞后，今年夏季雨水较多延误工期20多天；其次，2021年5月份上报的设计变更，目前还未批复无法施工，经咨询得知还需2个月时间。届时，进入冬季需要进行的地面铺装与绿化无法进行。所以，工期再次延到2022年6月份。
|  |  | 木装修制安装完成时间 | 2021年03月15日 |  | 2021年03月 | 2 | 2
|  |  | 屋面苫背瓦瓦完成时间 | 2021年04年01日 |  | 2021年04年 | 2 | 2
|  |  | 墙体修缮完成时间 | 2021年04年01日 |  | 2022年6月 | 2 | 1.4
|  |  | 地仗油饰彩画 | 2021-05-15 |  | 2022年6月 | 2 | 1.4
|  |  | 室内地面和院落地面 | 2021-05-15 |  | 2022年6月 | 2 | 1.4
|  |  | 水电安装完成时间 | 2021-01-15 |  | 2022年6月 | 2 | 1.4
|  |  | 竣工完成时间 | 2021年06月05日 |  | 还在实施中 | 2 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤577.777864万元 |  | 577.777864万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目符合验收要求 | 达到预期目标 |  | 恢复了古建筑原貌，符合验收要求。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 不改变文物原状，最少干预，保持文物的历史价值；以做法为主，适当运用新材料、新工艺，保持文物的科学价值；修旧如旧，保持古建筑的艺术价值。 | 达到预期指标 |  | 保持时效预计8年以上，保持了古建筑的艺术价值。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观观众的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 组织两次工地开放，群众反应良好。满意度调查样本量较低，以后将加强项目满意度调查工作的系统性。
|  |  | 施工单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 施工过程中，建设单位每天组织工地的巡查和质量检查，评价良好。满意度调查样本量较低，以后将加强项目满意度调查工作的系统性。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.4146
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。