## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 智化寺安防工程 | [6 empty] | 财政评审金额330.686944万元，该项目按照财政评审金额进行招投标，其中：工程费竞争性磋商核减金额13.192062万元； 设计勘察费核减金额0.060663万元；监理费核减金额0.256493万元，政采设备结余0.2214万元。
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京文博交流馆
项目负责人 |  |  | 陈岩 |  |  | 联系电话 | 13126666773
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 338.3555 | 317.1777 | 316.9563 | 10 | 99.93% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 338.3555 | 317.1777 | 316.9563 |  | 99.93%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过该工程的实施能够正常对接片区“雪亮”工程，提高本馆的技防能力，特别是增加夜间防御能力。 2、通过该工程的实施能够确保智化寺这座具有500多年历史的明代木结构建筑群的安全，提高博物馆安全工作水平。 |  |  |  |  | 1、通过该工程的实施能够正常对接片区“雪亮”工程，提高本馆的技防能力，特别是增加夜间防御能力。 2、通过该项目的实施，能够将现代化的安技防技术应用于智化寺的安全防范工作中，确保智化寺文物古建的安全，避免因设备老化陈旧造成的安全事故，提升博物馆的安技防水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 摄像机≥137台 | 摄像机≥137台 |  | 137台 | 5 | 5
|  |  | 报警器≥82只 | 报警器≥82只 |  | 82只 | 5 | 5
|  |  | 存储服务器≥2台 | 存储服务器≥2台 |  | 2台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到国家和行业相关标准 | 达到预期指标 |  | 已通过安全监测及工程检测 | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥99% |  | 未完成 | 10 | 6.5 | 由于疫情原因导致部分工作延误，暂未验收
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年12月至2020年11月 |  | 2018年12月至2020年3月 | 3 | 2 | 合同开工日期为6月25日，因施工地点位于东二环内，7.1建党100周年期间，有大型活动，实际开工日期为7月8日，工程计划工期120天，恰逢雨季，因阴雨天气耽误施工两周左右，由于疫情原因导致部分主要设备生产延误，致使工期顺延，本工程实际完成工期比计划工期推迟20天左右，11月中旬基本完工
|  |  | 招标采购时间 | 2020年12月至2021年1月 |  | 2021年4月至2021年6月 | 3 | 2
|  |  | 施工时间 | 2021年2月至2021年4月 |  | 2021年6月至2021年11月 | 4 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤338.355473万元 |  | 316.956326万元 | 10 | 10 | 财政评审金额330.686944万元，招标结余资金13.509281万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境得到保障 | 工作环境得到保障 |  | 通过项该项目实施，工作环境得到保障 | 15 | 14 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  |  | 确保文物和建筑本体的安全，避免因安全事故造成的损失 | 达到预期指标 |  | 通过该项目的实施，将现代化的安技防技术应用于智化寺的安全防范工作中，保证了智化寺文物古建的安全，避免了因设备老化陈旧造成的安全事故，提升了博物馆的安技防水平。 | 15 | 14 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观和工作人员满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 9 | 满意度调查样本量有待增加
总分： | [6 empty] | 100 | 90.49
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。