## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城楼消防泵房移位工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 65118102
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 111.7184 | 111.7184 | 111.0974 | 10 | 99.44% | 9.9444
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 111.7184 | 111.7184 | 111.0974 |  | 99.44%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过财政拨款，对正阳门城楼消防泵房进行移位，本着利旧原则，尽量使用原有管道，孔洞，最大限度减少对文物建筑的破坏，主要内容包括：火灾自动报警系统的改造；消火栓系统的更新和移位；部分暖气管道的改造和重建。 改造后，降低了火灾事故的发生对天安门地区和正阳门带来的严重政治影响，提高了中轴线申遗正阳门地区的安全保障，可增强城楼文物建筑的火灾保护力度，保障消防设施的正常运行使用，使消防泵房的保暖性得到极大改善，解决了因消防泵房位置不当给游人、办公人员和文物建筑（包括办公区）带来的安全问题， 改造后，达到市文物局和正阳门对火灾防控安全工作的要求，达到做大程度满意。 |  |  |  |  | 根据部门年度工作计划结合实际业务需求，开展正阳门城楼消防泵房移位工程工作，此次工程排除消防安全隐患，保障文物本体安全；可持续影响长期保证设备设施安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新改造数量 | 建设面积20平方米；建设房间两间。 |  | 建设面积20平方米；建设房间两间。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等 |  | 符合要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 | 21年01月--21年02月 |  | 2021年3月前 | 4 | 4
|  |  | 施工时间 | 21年03月--21年05月 |  | 2021年6月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 111.718414万元 |  | 111.097369万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 在火灾发生时能有效进行扑救，将安全事故发生率降到最低 |  | 无事故 | 15 | 11.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 社会稳定 | 政治上长期维护天安门地区与正阳门的安全形势稳定，不发生起火冒烟情况 |  | 未发生 | 15 | 11.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 100% |  | 满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89.4444
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。