## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 智化寺修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京文博交流馆
项目负责人 |  |  | 杨薇 |  |  | 联系电话 | 13810155375
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 455 | 455 | 452.0229 | 10 | 99.35% | 9.94
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 455 | 455 | 452.0229 | - | 99.35% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期：2021年-2022年 （一）总体目标：1.对智化寺建筑屋面进行全面修缮；对内外檐彩画进行除尘保护，对下架油饰进行修补；对建筑墙体、台基等部位进行局部修缮；对院落地面进行局部修缮。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.消除古建筑安全隐患，保护古建筑的延年，为游客提供安全良好的参观环境。 （二）2021年度目标：2021年经费到位后，6月-7月完成智化寺修缮工程的招投标；8月办理开工手续，施工进场，做好各种施工材料的准备。8月-11月中旬，工程施工，对智化寺建筑屋面进行修缮；11月中旬-次年3月中旬为古建修缮冬歇时间，不宜施工。 （三）2022年度目标：2022年3月中旬-10月，继续完成对智化寺建筑屋面进行修缮；对内外檐彩画进行除尘保护，对下架油饰进行修补；对建筑墙体、台基等部位进行局部修缮；对院落地面进行局部修缮；11月竣工验收。 |  |  |  |  | 2021年6月底智化寺修缮经费到位，7月以竞争性磋商的方式完成智化寺修缮工程工程设计服务采购项目，7月底签订设计合同；7月底以馆领导班子会议确定监理单位、结算审计单位、工程量清单及招标控制价编制单位，签订工程量清单及招标控制价编制合同；8月初完成工程量清单的编制；8月-9月初以公开招投标的方式完成智化寺修缮工程（施工费）招标工作，9月中旬签订施工合同、监理合同、结算审计合同；9月中旬上报闭馆请示得到批复后办理开工手续；开工手续办理后施工方组织施工进场，做好各种施工材料的准备。10月10日-12月23日，工程施工，进行各殿座脚手架搭建；拆除各殿防鸟网；摘取部门殿座的门匾；山门、钟楼、鼓楼的屋面拆除；对智化寺建筑屋面进行局部揭瓦，组织设计、监理、施工方来馆进行二次踏勘等工作；12月24日起工程暂时停工，进行古建修缮冬歇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古建筑修整面积 | 2101.36平方米 |  | 在智化寺2101.36平方米内施工对智化寺建筑屋面进行修缮 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 智化寺建筑屋面修缮；内外檐彩画除尘保护，下架油饰局部修补；建筑墙体、台基等部位局部修缮；院落地面局部修缮 | 符合验收要求 |  | 尚未验收 | 15 | 13 | 2021.10开始施工，待2022年工程结束之后，进行验收。指标设置不够量化，可考核性不足，下一步将提高绩效指标设定的科学性
|  | 时效指标 | 方案制定和审批时间 | 2020年9月-2021年1月 |  | 2020年9月-2021年1月 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2021年6月-7月 |  | 2021年7月-9月初 | 2 | 1 | 国家文物局修缮经费到位时间为6月底，7月完成智化寺修缮工程工程设计服务采购项目竞争性磋商，8月-9月初完成修缮工程（施工费）公开招标
|  |  | 办理开工手续和施工进场准备时间 | 2021-08-01 |  | 2021年9月中旬 | 2 | 1 | 招标工作相对滞后导致实施工作滞后；下一步将严格按照年初计划实施。
|  |  | 施工时间 | 2021年8月-11月中旬；2022年3月中旬-10月（古建冬季11月中旬-3月中旬不宜施工） |  | 实际时间为2021年10月10日-12月23日 | 2 | 1 | 开工手续办理之后才可进行工程施工。
|  |  | 验收时间 | 2022-11-01 |  | 尚未验收 | 2 | 2 | 2021.10开始施工，待2022年工程结束之后，进行验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 933万元 |  | 452.02万元 | 10 | 9 | 设计、施工招投标结余2.977148万元，剩余资金于2022年支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除古建筑安全隐患，保护古建筑的延年，为游客提供安全良好的参观环境 | 达到预期指标 |  | 尚未实现 | 15 | 13 | 跨年项目随后续工程完工后逐步完成绩效指标
|  | 可持续影响指标 | 不改变文物原状，最少干预，保持文物的历史价值；以做法为主，适当运用新材料、新工艺，保持文物的科学价值；修旧如旧，保持古建筑的艺术价值 | 达到预期指标 |  | 尚未实现 | 15 | 13 | 跨年项目随后续工程完工后逐步完成绩效指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观观众的满意度 | ≥95% |  | 项目正在实施中，尚未开展满意度调查 | 10 | 8 | 跨年项目随后续工程完工后开展调查
总分： | [6 empty] | 100 | 87.94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。