## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅固定陈列展展陈项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市团城演武厅管理处
项目负责人 |  |  | 马岚 |  |  | 联系电话 | 62594750
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次全新的固定陈列展范围包括演武厅、东西配殿、东西值房、南城楼、北城楼，内容上将增加近年我馆最新研究成果，除全新的历史沿革外更新增健锐营文化相关内容，而展览形式也将更多样化，增加场景复原及多媒体互动。该展览将进一步加强我馆的教育功能，并使团城演武厅成为健锐营文化的中心，更好地完成博物馆的使命，为广大公众服务。 |  |  |  |  | 2021年度已完成展览筹备、展品征集、大纲修改、深化展览设计，继续深化展览配套导览、多媒体、文创品制作的设计及沟通，已完成包括演武厅、东西配殿、东西值房、南城楼、北城楼七个展厅的装修布展工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | 27件 |  | 27件 | 5 | 5
|  |  | 展览天数 | 全年 |  | 全年 | 5 | 5
|  |  | 展览场地占地面积 | 307平米 |  | 307平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展览验收通过率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 展览安全保障率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 第一阶段 | 2021年1月-2021年5月 |  | 2021年1月-2021年5月 | 5 | 5
|  |  | 第二阶段 | 2021年6月-2021年11月 |  | 2021年6月-2021年11月 | 5 | 5 | 已完成包括演武厅、东西配殿、东西值房、南城楼、北城楼七个展厅的装修布展工程。因该项目为跨年项目，为保证开展展板表面整洁度，将展板安装推至开展前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400万以内 |  | 400万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众效益 | 提高健锐营演武厅在区域内的文化影响力，进一步提高观众认知度。 |  | 展览制作过程中我馆组织线上线下各种相关展览、活动，提高健锐营演武厅在区域内的文化影响力，进一步提高观众认知度。 | 8 | 4 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 社会效益 | 全面展示三山五园及西山文化带区域内的旗营文化内涵，培养青少年的爱国主义情操。 |  | 全面展示三山五园及西山文化带区域内的旗营文化内涵，培养青少年的爱国主义情操。 | 15 | 11.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 展览开展后持续发挥作用，展示健锐营历史文化内涵，传播弘扬民族传统。 |  | 展览制作过程中我馆通过线上线下展览、活动，展示健锐营历史文化内涵，传播弘扬民族传统。 | 7 | 5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成情况满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。