## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京文博交流馆2021年安保人员经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京文博交流馆
项目负责人 |  |  | 刘海涛 |  |  | 联系电话 | 18612622113
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 139.56 | 139.56 | 138.955 | 10 | 99.57% | 9.96
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 139.56 | 139.56 | 138.955 |  | 99.57%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务的方式由保安公司提供安检、监控室值机、巡逻处突、出入口警戒四类安保人员正规专职社会化用工服务，安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗，建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，紧密结合。通过该项目的实施，安保人员在发现突发事件和消防报警情况，能够及时上报，及时处置，加强消防队伍应急演练和培训，确保智化寺这座具有500多年历史的明代木结构建筑群的安全，提高博物馆消防工作水平；做好观众引导服务，确保安全隐患不进馆，为游客提供一个安全稳定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平。 |  |  |  |  | 通过该项目的实施，安保人员在发现突发事件和消防报警情况，能够及时上报，及时处置，加强消防队伍应急演练和培训，确保了智化寺这座具有500多年历史的明代木结构建筑群的安全，提高了博物馆消防工作水平；做好观众引导服务，确保安全隐患不进馆，为游客提供一个安全稳定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保证保安队伍足员在岗 | 保安队员共计22人，安检人员3人，监控室值机人员8人，巡逻处突人员8人，出入口警戒人员3人 |  | 截至年底22人 | 5 | 4 | 人员流动频繁，有时总人数不足，行业特性，下一步加强检查督促
|  |  | 全年开展灭火和应急疏散演练次数 | 每月1次，全年不少于12次 |  | 15次 | 5 | 5
|  |  | 开展消防检查次数和消防知识技能培训次数 | 每月1次，全年不少于12次 |  | 消防检查14次，技能培训13次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 确保所有保安人员持证上岗 | 100% |  | 100% | 5 | 4 | 相应资料支撑不够充分，在收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  |  | 确保所有保安人员熟练掌握岗位技能 | 100% |  | 95% | 5 | 4 | 部分队员不能灵活运用岗位技能，下一步加强培训
|  |  | 所有保安消防能力达到消防中队要求，22个保安人员要100%达到标准 | 达到预期指标 |  | 所有保安消防能力达到消防中队要求，22个保安人员要100%达到标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 签订合同 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 5 | 5
|  |  | 支付保安服务费用 | 1、4、7、10月按季度支付 |  | 实际支付日期2月、5月、11月、12月 | 5 | 3 | 由于单位改革，资金到账滞后等原因，导致招投标及合同签订滞后
|  | 成本指标 | 该项目政府投入资金 | 139.56万元 |  | 138.95万元 | 10 | 9 | 由于单位改革，资金到账滞后等原因，签订两家公司服务，2021年1月1-1月31签订金额为11.63万元。2021年2月1-2022年1月31招标签订合同金额为138.9万元，未支付完毕
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该项目的实施能够确保安全隐患不进博物馆，为游客提供一个安全稳定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平，不发生游客安全事件。 | 达到预期指标 |  | 通过该项目的实施，确保了安全隐患不进博物馆，为游客提供了一个安全稳定的参观环境，提高了博物馆的安全保障服务水平，未发生游客安全事件。 | 30 | 27 | 达到预期指标且效果较好效果，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员和游客满意度 | 不低于90% |  | 93% | 10 | 7 | 有游客投诉事件，加强教育引导；满意度调查样本量较低，下一步将增加样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 87.96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。