## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线常设展览前期启动项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 白佳好 |  |  | 联系电话 | 15810376253
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.7185 | 39.7185 | 23.1948 | 10 | 58.4% | 5.92
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.7185 | 39.7185 | 23.1948 |  | 58.4%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 于2021年完成遗产点调研、大纲初稿、展陈概念设计稿以及项目招标。 |  |  |  |  | 2021年5月已完成大纲初稿、7月完成了展陈概念设计稿。明确了展示路径、内容及方式，加强了对各遗产点内容的统筹及衔接；利用虚拟现实等技术，实现中轴线的多维立体动态展示。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 调研 | 完成7处遗产点调研工作 |  | 7处 | 7.5 | 7.5
| 产出指标 |  | 专家论证会 | 完成12次专家论证会 |  | 12次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 大纲初稿 | 达到公开招标要求 |  | 已达标 | 7.5 | 7.5
|  |  | 展陈概念设计稿 | 达到公开招标要求 |  | 已达标 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 执行进度 | 1—4月完成7处遗产点调研工作 |  | 1—4月 | 4 | 4
|  |  |  | 5月完成大纲初稿 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  |  | 7月完成展陈概念设计稿 |  | 7月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.7185万元 |  | 23.194764万元 | 10 | 8 | 1.受疫情影响，未能完成京外调研安排。 2.实际支付：23.194764万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 以中轴线遗产价值为核心，明确展示路径、内容及方式，加强各遗产点与全线展陈内容的统筹、衔接；对中轴线已消失重要节点进行提示性展示；建立中轴线历史文化标识导览系统，丰富导览方式与装置；利用虛拟现实等技术，实现中轴线的多维立体动态展示。 |  | 明确了展示路径、内容及方式，加强了对各遗产点内容的统筹及衔接；利用虚拟现实等技术，实现中轴线的多维立体动态展示。 | 30 | 28 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8.5 | 未进行满意度调查活动，使用过程未曾收到不满反馈。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.42
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。