## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 续修《文物志》
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局图书资料中心
项目负责人 |  |  | 陈倩 |  |  | 联系电话 | 64013610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.74 | 8.74 | 8.6943 | 10 | 99.48% | 9.9477
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.74 | 8.74 | 8.6943 |  | 99.48%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在完成第一轮第二轮修志的基础上，按照北京市委党史研究室、北京市地方志编纂委员会办公室的统一部署，适时启动第三轮续修《文物志》，并推动北京市文物局的党史和地方志工作向高质量发展。采访重要项目的亲历专家口述历史并整理，及时收集所需相关文字资料和图片，为文物事业积累历史资料、为市委市政府及文物局中心工作的决策提供史料依据和方法借鉴，为提高文化自信、弘扬传统文化提供素材和养分。 |  |  |  |  | 按照北京市委党史研究室、北京市地方志编纂委员会办公室的统一部署，为启动第三轮续修《文物志》收集资料。为《脱贫攻坚口述史》收集口述历史文字及图片资料并整理成稿，为文物事业积累历史资料。为市文物局各处室提供文物志中的文物事业资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收集文字资料 | 30万字 |  | 39.9万字 | 8 | 8
|  |  | 收集图片 | 200幅 |  | 241幅 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 文字资料 | 文字表达清晰,时间、地点、人物、时间要素齐全，图表、公式规范，内容真实、权威、规范 |  | 内容全面 | 8 | 8
|  |  | 图片 | JPG或TIFF格式，不小于1MB，加图注 |  | 符合要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 广泛征求意见，确定资料收集的主题、体例、规范、范围 | 6月底 |  | 对启动第三轮修志计划有所调整 | 5 | 3 | 根据北京市党史和地方志办主任会议精神，2021年主要工作任务是开展好党史学习教育、聚焦庆祝建党百年、抓好五年规划落实，且受疫情影响，因此对启动第三轮修志计划有所调整。
|  |  | 向各有关单位征集事业资料 | 12月底 |  | 12月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 年度资金总额 | 14.865万元 |  | 实际8.694286万元 | 10 | 9.8 | 根据全市地方志工作会议精神，2021年主要工作任务是开展好党史学习教育、聚焦庆祝建党百年、抓好五年规划落实，且受疫情影响，因此对启动第三轮修志计划有所调整，故审减劳务费6万元。
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资料性 | 为文物事业积累历史资料 |  | 为文物事业积累了历史资料 | 10 | 8 | 指标设置不够量化可考核性不强，同时在效益资料支撑方面有待进一步完善，后续将加强绩效目标编制及资料归集等
|  |  | 服务于中心工作 | 为市委市政府及文物局中心工作的决策提供史料依据和方法借鉴 |  | 为市委市政府及文物局中心工作的决策提供了史料依据和方法借鉴 | 10 | 8 | 指标设置不够量化可考核性不强，同时在效益资料支撑方面有待进一步完善，后续将加强绩效目标编制及资料归集等
|  |  | 文化的传承 | 为提高文化自信、弘扬传统文化提供素材和养分 |  | 得到一定的传承 | 10 | 8 | 指标设置不够量化可考核性不强，同时在效益资料支撑方面有待进一步完善，后续将加强绩效目标编制及资料归集等
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关各业务处室 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，但未收到不良反馈意见，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89.7477
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。