## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京古代建筑博物馆微型消防站配套设施
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 袁召彦 |  |  | 联系电话 | 63180936
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.634 | 11.634 | 11.634 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.634 | 11.634 | 11.634 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于我馆占地面积较大（75447平方米），同时由5组古建院落组成，其中有2组院落（庆成宫、神仓院）分处不同位置，且庆成宫周围均为居民区，目前不对外开放，平时警力较少，一旦发生火灾险情，安保人员很难及时赶赴现场。为了更好地保护先农坛文物处置安全隐患及时制止，确保游客及馆内人身安全、确保文物不受损失。通过本项目的实施，增强本馆微型消防站防范能力，提高了人员机动处置应急能力，进一步增大了我馆的安全系数，达到了作为全国重点文物保护单位的消防安全要求，确保了文物古建及参观群众的人身财务安全，为防止火灾隐患及扑救提供了重要保障。 |  |  |  |  | 由于我馆占地面积较大（75447平方米），同时由5组古建院落组成，其中有2组院落（庆成宫、神仓院）分处不同位置，且庆成宫周围均为居民区，目前不对外开放，平时警力较少，一旦发生火灾险情，安保人员很难及时赶赴现场。为了更好地保护先农坛文物处置安全隐患及时制止，确保游客及馆内人身安全、确保文物不受损失。通过本项目的实施，增强本馆微型消防站防范能力，提高了人员机动处置应急能力，进一步增大了我馆的安全系数，达到了作为全国重点文物保护单位的消防安全要求，确保了文物古建及参观群众的人身财务安全，为防止火灾隐患及扑救提供了重要保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 微型电动消防车 | 1辆 |  | 1辆 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 配套到位 | 100% |  | 100% | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年3月---10月 |  | 2021年3月-5月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 11.634万元 |  | 11.634万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全 | 提升火灾突发事件处置能力，保证博物馆运行及文物安全。 |  | 提升了火灾突发事件处置能力，保证了博物馆运行及文物安全。 | 30 | 26 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。