## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首博日常信息化运维及互联网接入项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 李陶 |  |  | 联系电话 | 13581597085
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 713.346 | 710.846 | 710.516 | 10 | 99.95% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 713.346 | 710.846 | 710.516 |  | 99.95%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过日常运维值守、检测、调整优化、更换、报告、处置等信息化运维管理方法，使首都博物馆信息化业务连续稳定运行，保持内外网络畅通，在信息资源与成果得到利用的同时，确保数据信息安全可靠；通过信息安全合规性检测，避免重大网络事件和可能造成社会负面影响的事件发生;为首都博物馆提供安全、稳定、可靠的互联网接入服务。 |  |  |  |  | 该项目通过对首都博物馆机房服务器、存储和网络等设备的日常巡检维修与安全检测，维护了馆内信息化系统的正常运行，保证了数据信息的安全性，做到了全年网络访问畅通，同时全年未发生重大网络故障或可能造成社会负面影响的事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维包含服务器41台 | 41台 |  | 41台 | 2 | 2
|  |  | 存储设备21台 | 21台 |  | 21台 | 2 | 2
|  |  | 网络设备21台 | 21台 |  | 21台 | 2 | 2
|  |  | 安全设备13台 | 13台 |  | 13台 | 2 | 2
|  |  | 机房空调2台 | 2台 |  | 2台 | 1 | 1
|  |  | 业务平台7个 | 7个 |  | 7个 | 2 | 2
|  |  | 互联网接入带宽 | 400兆（包含联通线路200兆+电信线路200兆） |  | 400兆 | 2 | 2
|  |  | 信息系统安全合规性检查及渗透测试 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 信息系统安全合规性检查及渗透测试服务项目、互联网接入项目完成 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 3 | 3
|  |  | 首都博物馆信息化基础运行维护项目完成 | 2021年9月至12月 |  | 2021年12月 | 4 | 4
|  |  | 官方网站系统运维项目完成 | 2021年10月至12月 |  | 2021年12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算经费控制 | 713.346万元 |  | 710.516万元 | 10 | 10 | 1、项目实际下达预算710.846万元 2、招标节约0.33万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证首都博物馆信息系统安全、可靠地运行，从而达到为社会公众及内部业务提供稳定高效的信息服务的能力，首都博物馆信息化基础运行维护项目、官方网站系统运维项目、信息系统安全合规性检查及渗透测试服务项目实施效果均以年度项目验收报告为准 | 达到预期指标 |  | 该项目通过规范化运维手段，保证了首都博物馆信息系统、机房硬件设备设施的正常运转，同时在重要时间节点提供了24小时运维值守，为两会、冬奥等重要活动提供了支持保障。同时通过安全合规性检测，对存在的系统、网络安全漏洞进行了整改，提升了首博信息系统整体安全性。 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 通过科学合理的信息化运维，对设备进行定期巡检养护，对网络安全风险进行检测和评估，保证信息化环境持续稳定可靠的运行 | 达到预期指标 |  | 该项目对老旧网络设备进行实施监控，及时有效的进行故障处理与备件替换，确保了首都博物馆网络环境持续可靠的运行。 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首博日常信息化运维及互联网接入项目管理团队及受众进行满意度抽样调查 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 调查样本数量较少，有待提高
总分： | [6 empty] | 100 | 93.99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。