## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文化和自然遗产日专题活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局宣传教育中心
项目负责人 |  |  | 王梦瑶 |  |  | 联系电话 | 64058633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43.605 | 43.605 | 43.605 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.605 | 43.605 | 43.605 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《国务院关于同意设立“文化和自然遗产日”的批复》（国函〔2016〕162号），自2017年起，将每年6月第二个星期六的“文化遗产日”，调整设立为“文化和自然遗产日”。按照国家文物局要求，我局将继续开展文化和自然遗产日系列宣传活动。此项目是我局依据中国“文化和自然遗产日”主题举办的专题宣传、纪念活动，我局将利用项目经费50万元，围绕中国“文化和自然遗产日”活动主题，举办北京市主场活动，并策划系列宣传活动，宣传文物保护知识、成果、法规，吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来。 |  |  |  |  | 活动掀起了讨论和参与文化遗产保护的热潮，营造了保护文物珍爱文物的良好氛围，搭建了政府与公众沟通的桥梁和公众了解文博事业的窗口。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办遗产日主题活动 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 策划主题相关新闻报道 | 20篇 |  | 138篇 | 5 | 3.5 | 年度指标值设置偏低。 今后加强指标值的设置的准确性
|  |  | 微信、微博主题推广 | 2次 |  | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 组织文化遗产地推出主题活动 | 活动将囊括大、中、小不同规模的博物馆，包含展览、讲座和活动等不同形式，让不同年龄层段、不同社会角色的公众都充分享受良好的文化体验。 |  | 遗产日期间，全市共推出各类活动64项。 | 7 | 7
|  |  | 宣传推广渠道 | 相关内容将在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网等大型互联网平台联合推广。 |  | 人民日报、新华社人民网、等多家媒体宣传报道,微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网发布相关内容 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2021.06 |  | 2021年4月开展相关工作 | 3 | 3
|  |  | 主题活动 | 6月第二个星期六 |  | 2021年遗产日主题活动于6月举办 | 4 | 4
|  |  | 项目完成时间 | 2021.12.25 |  | 项目内活动于2021年11月26日全部举办完毕 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 43.605万元 |  | 43.605万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 弘扬优秀传统，营造全民关心支持首都文博事业的良好社会氛围 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 偏差原因：相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，资料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 有效促进首都文物事业发展及相关工作推进 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 偏差原因：相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，资料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市相关单位 | 90% |  | 满意 | 10 | 6 | 偏差原因：未开展书面满意度调查，缺乏相关支撑材料。 改进措施：以后将及时开展项目满意度调查工作，收集和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。