## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓外围搭建保护棚及本体支护保护项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆
项目负责人 |  |  | 宋伯涵 |  |  | 联系电话 | 010-83613356
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 530.2336 | 530.2336 | 526.5495 | 10 | 99.31% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 530.2336 | 530.2336 | 526.5495 |  | 99.31%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障博物馆建设过程中墓室遗存不被破坏，保持其完整性，最大限度地使现有信息不在遗失，为展示保护打下良好基础。 1、分析墓葬遗存现状结构，为搭建外部金属框架提供准确数据。 2、“黄肠题凑”两侧支护设计。 3、使用不同形式、不同手段、不同材料进行支护。 4、完善该墓葬在拆建程序中的各项安全保障。 5、提交墓葬区域在拆建工程中环境保护建议。 |  |  |  |  | 1、完成保护方案2完成除尘、防霉、本体保护，完成支护管架搭设，墙体隔离支护，顶棚走道板、安全网安装完成。因博物馆尚未开始拆建，导致该项目阻滞，随博物馆建设进度而完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 黄肠题凑支护 | 1950.6立方米 |  | 1950.6立方米 | 3 | 3
|  |  | 棺椁本体支护 | 1300.4立方米 |  | 1300.4立方米 | 4 | 4
|  |  | 墓室外围保护棚 | 943平方米 |  | 826平方米 | 4 | 3 | 按博物馆建设进度要求实施，因博物馆外围尚未拆除，最外圈保护棚的约117平方米暂无法搭建。
|  |  | 保护棚整体防水 | 1367.35平方米 |  | 1367.35平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 甲方初步验收合格，竣工验收需待博物馆建成后。 | 15 | 13 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-12-01 |  | 按照博物馆建设进度完成年度任务 | 10 | 9 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 530.233588万元 |  | 526.5495 | 3 | 3 | 因项目招控制，资金有剩余，已退财政。
|  |  | 材料费用 | 72.416496万元 |  | 72.416496万元 | 3 | 3
|  |  | 人工费用 | 277.546014万元 |  | 277.546014万元 | 2 | 2
|  |  | 管理费用 | 10.154662万元 |  | 10.154662万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 墓室遗存 | 在博物馆建设过程中，保持墓室信息的完整性，使其社会历史价值不被破坏，与现在相比较，完整度在90以上。 |  | 完成了博物馆拆除前的文物保护工作，有效保护了其历史信息和文物价值。 | 30 | 23.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 97% | 10 | 7 | 满意度调查未达到100%。下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 86.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。