## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市第三次不可移动文物普查登记成果复核（一期）
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代建筑研究所
项目负责人 |  |  | 李卫伟 |  |  | 联系电话 | 13501257003
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 198.32 | 10 | 99.16% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 198.32 |  | 99.16%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市西城区和海淀区不可移动文物的第三次文物普查登记信息进行全面的现场复核和信息校对。 |  |  |  |  | 因市文物局工作安排调整，2021年进行全面的现场复核和信息校对区域由西城区、海淀区调整为东城区、西城区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不可移动文物现场复核和信息校对 | 不少于600处 |  | 672处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 不可移动文物现场调查复核 | 对三普登记中每一处不可移动文物进行调查复核 |  | 除部分涉密单位、中央部委、军队等敏感单位及个别私人产权不允许进入外，已按照年初制定目标，对每一处不可移动文物进行调查复核并参照三普信息、保护范围和建控地带图、现场调研情况等信息进行校核。 | 10 | 7 | 本次复核已完成年初制定的数量指标，但因部分涉密单位、中央部委、军队等敏感单位及个别私人产权不允许进入导致的不可抗力原因，较少部分不可移动文物未能进入现场校核。将在后续两年中，通过上级单位进一步协调和帮助，如有允许进入的不可移动文物将及时进行信息校核工作。
|  |  | 不可移动文物登记信息校核 | 根据调查数据对三普信息进行信息校核 |  | 对三普信息内容进行了全面细致校核及更新，并丰富了新的信息内容。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 11月底前完成 |  | 完成验收通过时间为11月24日。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 业务委托费 | 不超200万元 |  | 经招标评审，最终业务委托费支出197万元，专家评审费支出1.32万元，共计支出198.32万元。 | 10 | 10 | 财政批复金额199.217万元，其中，业务委托费合同成交金额为197万，专家费支出1.32万元，共计支出198.32万元。剩余0.897万元退还财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 加强不可移动文物保护管理力度 |  | 通过该项目进一步梳理北京地区不可移动文物数量及保存现状，摸清文物家底，并通过实地调研与管理使用单位沟通，进一步宣传不可移动文物保护意识，加强不可移动文物保护管理力度。 | 30 | 25.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级文物保护单位 | >90% |  | >90% | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，进一步加强满意度调查工作，强化针对性，加大样本量。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。