## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺锅炉维护保养项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京西山大觉寺管理处
项目负责人 |  |  | 王大爽 |  |  | 联系电话 | 13651320634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40.5042 | 40.5042 | 40.5042 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40.5042 | 40.5042 | 40.5042 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大觉寺锅炉供暖系统年久失修，锅炉和管线等配套设施老化严重，为确保大觉寺办公区、对外接待区域冬季正常供暖，特申请专项资金对大觉寺锅炉和管线等配套设施进行维护保养，通过维护保养，能够保证大觉寺办公区、对外接待区域供暖系统正常运转。 |  |  |  |  | 通过维护保养，保证了大觉寺办公区、对外接待区域供暖系统正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 锅炉系统检测维护保养，更换加热管 | 2台锅炉 |  | 2台锅炉 | 8 | 8
|  |  | 循环水泵、增压泵、管道 | 锅炉循环系统管道维修保养，配电系统检修维护 |  | 完成 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 锅炉检测维修 | 按锅炉维修标准严格要求，保证工程质量。 |  | 符合质量要求 | 8 | 8
|  |  | 部分管道维修保养更换 | 按锅炉循环水管道维修保养更换准严格要求，保证工程质量。 |  | 符合质量要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完工期限 | 严格按照合同执行。 |  | 按合同支付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 维修、更换、保养费 | ≤40.504243万元 |  | 40.504243万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 采用电锅炉集体供暖，没有烟气排放，改善整体环境 |  | 得到改善 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保证冬季正常供暖，提升服务设施整体水平。 |  | 服务设施整体水平得到提升 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源，减少热量损耗。 |  | 节约能源减少热量损耗 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理处满意度 | ≥90% |  | 基本达成预期指标且效果较好效果 | 10 | 8 | 偏差原因：个别房间暖气片不够。 改进措施：加暖气片。
总分： | [6 empty] | 100 | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。