## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年免费开放中央补助资金
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 老舍纪念馆
项目负责人 |  |  | 周严 |  |  | 联系电话 | 65228829
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 老舍先生是中国现代小说家、著名作家，杰出的语言大师，人民艺术家，京味儿作家的代表，在国际上具有很高的影响力。老舍先生及其作品广为人知，在人民心中深受喜爱。深入研究和展示老舍文化，在首都经济社会发展中有着重要的作用，是首都文化建设的重要组成部分。中华民族传统节日是中国宝贵的精神文化财富，找到老舍文化与传统节日之间的着力点和切入点，相互加深理解，创造文化精品，提高公众认识，继承和弘扬传统文化中得精华，推动首都文化发展，是文博工作者的责任。我馆推出老舍家中品味传统文化，民俗节日领略老舍精神，在春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等重要民俗节日针对青少年推出形式多变、内容丰富的民俗动手项目和展览活动，深受好评。我们将继续推陈出新，向更多观众介绍传统民俗、北京民俗、老舍笔下的老北京风俗。进一步改善馆舍设施，为观众提高更好的展览参观环境和安全保障。 |  |  |  |  | 2021年为应对疫情期间开放，本馆购入验票闸机，便于观众有序进馆；为统一着装，更好地为观众服务，我单位统一为职工定做了工作服；制作新的标牌供观众观看；本年文物库房进行搬迁，支付搬迁运输费用，进一步改善馆舍设施，为观众提高更好的展览参观环境和安全保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 馆内绿植维护次数 | 24 |  | 已完成 | 15 | 10 | 2021年实际工作中，此指标由其他资金支出，已达到预期指标，但相应资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善
|  | 质量指标 | 观众参观满意程度 | 100% |  | 90% | 15 | 13.5 | 提高馆舍设施改善工作，为观众提高更好的展览参观环境和安全保障
|  | 时效指标 | 方案制定和实施期间 | 2021年1月制定方案，12月前实施完毕 |  | 项目在1月开始制定方案，在12月实施完毕 | 10 | 9 | 项目指标设置较笼统，考核性不强，下一步将根据年初工作安排、资金支付进度设置相应的时效指标
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 7.34万元 |  | 7.34万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本馆能够正常开放 | 提升博物馆开放服务水平，保障公众文化需求，增强社会效益 |  | 本馆正常开放得到保障 | 30 | 27 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
|  |  | 本馆职工满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 满意度指标针对性不强，未设置观众满意度指标，但是做了观众满意度调查问卷，据分析，满意度达均达到90%以上，下一步将提高绩效目标服务对象设置的针对性
总分： | [6 empty] | 100 | 87.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。