## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆社教活动及宣传费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 燕京 |  |  | 联系电话 | 84043234
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 132 | 114.2132 | 102.887 | 10 | 90.08% | 9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 132 | 114.2132 | 102.887 | - | 90.08%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1：利用馆内传统文化资源，举办各类传统文化互动体验社教活动，并通过线上平台以直播、录播等形式播出，使宣传受众更加广泛，进一步树立孔庙和国子监社教活动品牌。通过社教活动，使更多的观众亲身感受传统文化的内涵。 2：完成2021年孔庙和国子监博物馆《悠悠太学 莘莘学子》主题巡展，将北京孔庙国子监深厚的传统文化内涵展现给当地观众，引导广大群众学习和弘扬中华优秀传统文化。 3：完成2021年祭孔大典，祭孔大典观礼人数不少于200人。4：出版2021年馆刊《孔庙国子监论丛2021年》，为2021年馆刊征集学术论文，专家评审给出修改意见，集结出版成书。 |  |  |  |  | 1：经过策划活动、设计活动教具、购置活动材料、活动举办与宣传等一系列环节，历时11个月，完成4场线下社教活动，参加人数近45600人；8场线上活动，参加人数91693人。 2：本年度巡展为期30天，共接待观众41298人次，观众反响热烈，对此次展览给予了积极评价。 3：完成2021年祭孔大典，观礼人数100人。 4：经专家评审，完成2021年馆刊《孔庙国子监论丛2021年》出版300册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社教活动次数 | 10场 |  | 12场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 社教活动参与人数 | 2000人 |  | 137293人 | 1.5 | 1.05 | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 组织主题巡展次数 | 1次 |  | 1次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 巡展天数 | 30天 |  | 30天 | 1.5 | 1.5
|  |  | 观展人数 | 5000人 |  | 41298人 | 1.5 | 1.05 | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 祭孔大典活动 | 1次 |  | 1次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 祭孔仪式执礼人员培训 | 200人 |  | 123人 | 1.5 | 0.9225 | 因疫情防控需要，减少执礼人员人数；后续将在符合疫情防控要求条件下，适当增加执礼人数，并特别鼓励青少年群体参与。
|  |  | 活动观礼人员 | 200人 |  | 100人 | 1.5 | 0.75 | 因疫情防控需要，减少观礼人数；后续将在符合疫情防控要求条件下，适当增加观礼人数，并借助网络直播等技术手段扩大活动影响力。
|  |  | 馆刊出版 | 1期 |  | 1期 | 1.5 | 1.5
|  |  | 出版册数 | 300册 |  | 300册 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 社教活动参与人员安全率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 展期内正常开放率 | ≥95% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 祭孔活动安全有序进行 发生意外事件 | ≤1次 |  | 0次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 馆刊书籍装帧 | 精装 |  | 精装 | 2.5 | 2.5
|  |  | 馆刊内容 | 出错率控制在万分之一内 |  | ≤千分之0.1 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 项目启动 | 1、社教活动2021年1月启动； 2、主题巡展2021年2月启动； 3、祭孔大典2021年6月启动： 4、馆刊2021年4月启动。 |  | 1、社教活动2021年1月启动； 2、主题巡展2021年2月启动； 3、祭孔大典2021年6月启动： 4、馆刊2021年4月启动。 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 | 1、社教活动2021年1月启动后持续至12月（春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节、“5.18”博物馆日、文化遗产日、寒假各1场，暑假2场。）；2、主题巡展2021年2月启动后拟月10月底前全部完后；3、祭孔大典2021年6月启动后10月底完成（9月28日举行祭孔仪式）：4、馆刊2021年4月启动持续至12月（4月至7月发征稿启事，选定征稿题目，收录、分类稿件;7月至8月将初审合格的稿件按类别交付馆学术委员会所聘专家匿名审稿并书面提出修改意见。将修改意见回复作者修改;9月至10月稿件修改完成后汇总，正式交付出版社;10月至12月经过出版社的二次审稿、校对，经作者修改，签订出版合同，支付出版费用，按出版周期成书出版。）。 |  | 1、社教活动2021年1月启动后持续至12月；2、主题巡展2021年2月启动，根据疫情防控需要延期至11月9日开幕，展期30天，12月10日完成撤展；3、祭孔大典2021年6月启动，9月28日举行祭孔仪式，10月底完成全部支付进度与总结工作；4、馆刊2021年4月启动持续至12月 | 5 | 3.75 | 受疫情影响，应巡展举办地方面要求延期；后续将加强项目统筹，按项目进度如期实施。
|  | 成本指标 | 孔庙和国子监博物馆传统文化互动体验社教活动费 | 40万元 |  | 32.496万元 | 2.5 | 2.5 | 中标单位报价与评审金额相比有所缩减。40万元为评审前报审金额，审核后为32.6010万元，合同签订金额为32.4960万元，项目结余资金为1050元。
|  |  | 孔庙和国子监博物馆《悠悠太学 莘莘学子》巡展 | 46万元 |  | 34.047万元 | 2.5 | 2.5 | 46万元为评审前报审金额。巡展项目预算审定金额42.5362万元（其中巡展展览36.2362万元，差旅费6.3万元）；巡展合同结算金额33.549万元（根据疫情防控需要，取消开幕式相关费用合计1.951万元）、差旅费结算金额0.498万元（差旅费为我馆直接支付，未列入与展陈公司的合同；项目结余资金8.4892万元（巡展展览结余2.6872万元，差旅费结余5.802万元）。
|  |  | 祭孔大典文化活动 | 35万元 |  | 28.516万元 | 2.5 | 2.5 | 35万元为评审前报审金额。祭孔项目预算审定金额31.248万元，为配合疫情防控取消学生诵读内容，最终结算金额28.516万元；项目结余资金2.732万元。
|  |  | 孔庙和国子监2021年馆刊出版费 | 11万元 |  | 7.828万元 | 2.5 | 2.5 | 11万元为评审前报审金额。《孔庙国子监论丛》2021年审定金额78280元，其中出版费75080元，审稿专家费3200元。全额支付，没有结余。合同金额7.508万元，其中的0.32万元差额为支付的审稿专家费，由我馆直接支付，未列入与出版社的合同
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 近年来，我馆在社教活动开发方面潜心发掘，积极探索，不断推新，逐步形成的独具博物馆文化特色的各类系列品牌活动，迎合不同观众群体的需求，在观众中反响热烈。 |  | 通过项目实施不断地完善博物馆公共服务内容和提升公共服务水平，满足人民日益增长的文化需求，助力博物馆之城建设。 | 15 | 13 | 基本达成预期指标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 借助面向不同观众层面的各类社教活动将博物馆优秀传统文化的深厚内涵展现给更多的观众，逐步扩大宣传范围，引导更大观众学习和弘扬民族传统文化。同时借以带动博物馆工作的全面提升,切实做好传统文化的传承，让博物馆文化更好地为当今社会服务。 |  | 借助项目有效深入挖掘馆内文物文化资源，运用文化品牌优势，传播中华优秀传统文化。 | 15 | 13 | 基本达成预期指标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9.825 | 满意度调查样本量较低，有待进一步提高。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.3475
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。