## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京地区革命文物保护利用状况调查
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代建筑研究所
项目负责人 |  |  | 李卫伟 |  |  | 联系电话 | 63030742
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 144.5 | 144.5 | 143.657 | 10 | 99.42% | 9.9417
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 144.5 | 144.5 | 143.657 |  | 99.42%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 调研北京地区革命文物150处，完成调研报告1份。 |  |  |  |  | 调研北京地区革命文物186处，调查表317份，完成《北京地区革命文物保护利用状况调查报告》5万字；五年修缮行动计划0.5万字；《晋察冀革命文物保护利用片区（北京地区）保护利用实施措施》1.8万字、《冀热辽革命文物保护利用片区（北京地区）保护利用实施措施》1.7万字。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国保单位数量 | 150处 |  | 186处 | 15 | 15 | 区里配合较为积极，远郊区去一次不容易，把调研点周边能调研的加上了。
|  | 质量指标 | 档案制作质量 | 专家验收合格 |  | 专家验收合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 开始启动时间 | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目经费 | 144.5万元 |  | 143.657万元 | 10 | 10 | 因招投标以及专家费用计算误差，故有剩余资金，剩余资金已退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响 | 对革命文物进行较为全面的普查，较为全面掌握北京革命文物情况 |  | 较为系统的掌握北京革命文物保护利用状况，建立了革命文物基本信息台账，为今后修缮保护提供有力依据 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市内各个革命文物保护单位 | >90% |  | >90% | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，也未收到档案投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9417
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。