## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓遗址车马坑遗存迁移与处置复原保护项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆
项目负责人 |  |  | 卢树仁 |  |  | 联系电话 | 83613356
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 154.7008 | 154.7008 | 148.5 | 10 | 95.99% | 9.6
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 154.7008 | 154.7008 | 148.5
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：1、延长车马坑文物的存放寿命。2、添置文物保护修复仪器和工具设备，满足文物保护科研需求。3、按时发布项目研究报告。 |  |  |  |  | 1、车马坑遗存除尘、清洁、清除病虫害、预加固，同时做好原有信息采集；2、将车马遗迹切割包装成16件（木箱包装12件，钢材、木材包装箱4件）；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采集样品数量 | 3辆车13匹马 |  | 3辆车13匹马 | 5 | 5
|  |  | 打包立方米 | 约300立方米 |  | 约300立方米 | 5 | 5
|  |  | 复原的体积 | 约263立方米 |  | 约263立方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥90% |  | 研究成果报告已按进度完成过程稿，待博物馆建设完成后，出竣工报告，召开专家验收会。 | 15 | 13 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。
|  | 时效指标 | 迁移完成时间 | 2021-12-01 |  | 按照博物馆建设进度完成年度任务 | 10 | 9 | 按博物馆建设进度要求实施，故部分工作尚未完成。
|  | 成本指标 | 材料购置 | 47万元 |  | 47万元 | 1 | 0 | 未见材料购置资料依据。
|  |  | 人工成本 | 54万元 |  | 54万元 | 4 | 4
|  |  | 总成本控制数 | 154.700800万元 |  | 148.500000万元 | 5 | 5 | 项目招标控制，资金有剩余，已退财政，应视为全额完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车马坑更新展示能力 | 提升70% |  | 按博物馆建设进度要求，车马坑稳定能力提升100%，更新展示能力提升90% | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 车马坑文物存放年限 | 延长50年 |  | 按博物馆建设进度要求完成年度指标。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 97% | 10 | 7 | 满意度调查未达到100%。下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 86.6
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。