## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021中央地方共建国家级博物馆专项资金
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 312 | 148.5767 | 10 | 47.62% | 4.76
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 312 | 148.5767 |  | 47.62%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京历史文物与博物馆基础研究、寄存柜更换、展览专用灯具采购、乾隆大藏经版熏蒸消杀、可移动文物普查成果展示、乾隆大藏经版研究课题（2021年）及文物预防性保护7个项目。 |  |  |  |  | 完成北京历史文物与博物馆基础研究课题，并结题；完成寄存柜更换项目；展览专用灯具采购完成第一包项目第一次招标工作；完成乾隆大藏经版熏蒸消杀工作；完成可移动文物普查成果展示；完成乾隆大藏经版研究课题（2021年）部分研究工作；完成文物预防性保护项目工作内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 陈列展览类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 3 | 3
|  |  | 社会教育类项目数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 藏品保护类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  |  | 学术研究类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题结题率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 保护修复文物要求 | 达到展览要求 |  | 完成乾隆大藏经消杀及文物预防性保护任务，满足馆藏文物保护要求。 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月前 |  | 2022年12月前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 312万 |  | 2021年支出148.576691万 | 10 | 8 | 1.展览专用灯具采购项目因涉及进口商品采购，审批手续繁琐，故当年未完成支付计划。 2.项目结余：7.423309万元。 3.结转资金156万元2022年继续使用。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文物观赏性、影响力、耐久性 | 得到提升 |  | 通过对藏品进行修复、预防保护和研究，提高文物的观赏性和耐久性；通过可移动文物普查成果展示，在转化普查成果的同时，提高文物的影响力，挖掘文物的教育与科研价值，使之得到最大限度的开发与利用。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 扩大首博社会影响力 |  | 1.通过藏品保护和课题研究类项目，保护文物的同时对文物进行研究，并丰富完善补充文物基本信息、积累经验；2.通过文物预防性保护项目。根据博物馆实际展览情况，对展厅空气及装修材料进行采样实验室仪器分析，及早发现对文物有害的物质并进行保护。3.通过可移动文物普查项目，与社会共享文物普查成果。为尽快实现普查成果转化，充分挖掘文物的教育与科研价值，使之得到最大限度的开发与利用。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9 | 相关支撑材料不具有针对性，今后加强资料整理及留存。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.76
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。