## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 见证——纪念中国共产党成立100周年红色货币展
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代钱币展览馆
项目负责人 |  |  | 靳莎 |  |  | 联系电话 | 82808920
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 71.65 | 71.65 | 65.0818 | 10 | 90.83% | 9.083
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 71.65 | 71.65 | 65.0818 |  | 90.83%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.以钱币为切入点，反映建党100周年发展，增强党员光荣感、使命感，激发观众爱国、爱党情怀。 2.完善展览内容和布局，确保产品多样性。 3.加强管理，确保活动安全稳定运行。 |  |  |  |  | 1、成立展览项目小组，并进行了详细分工，同时制定了项目实施方案。制止至12月，完成了展品征集、展览制作、展厅施工布展、开放、撤展、归还展品等工作。 2、我馆利用1921年至2021年间发行的钱币约500件，结合中国共产党百年间的发展脉络策划制作专题展览，兼具故事性、互动性为一体，同时运用多媒体及多种互动体验项目与展览相结合，保证了展览的科普性和多样性，对广大观众进行了爱国主义教育，且展览过程中确保了展品的安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | 500件 |  | 537件套 | 3 | 3
|  |  | 展览场地占地面积 | 398平方米 |  | 398平方米 | 3 | 3
|  |  | 组织展览次数 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 观展人数 | 1万人次 |  | 0.8万 | 3 | 2.4 | 由于疫情原因，场馆间断性闭馆，故参观人数预期有所下降
|  |  | 主题展览天数 | 90天 |  | 101天 | 2 | 2
|  |  | 组织主题活动次数 | ≥1次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 互动活动参与率 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 3 | 由于疫情原因，场馆间断性闭馆，无法实现团体接待参观。
|  |  | 年度正常开放率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成展览制作 | 2021年1月-5月 |  | 2021-06-01 | 3 | 2.5 | 由于此次展览为庆祝建党100周年专题展，故展览大纲经过了多次审核、修改大纲经过两轮专家论证、三次全面修改，时间有所延续。
|  |  | 布展时间 | 2021年6月 |  | 2021-07-01 | 3 | 2.5 | 7月1日前进京实行管控，影响了材料运输及进场施工，布展时间延后。措施：后期增加施工工人数量，以缩短工期。
|  |  | 展览开幕时间 | 2021年6月 |  | 2021-08-01 | 2 | 1 | 疫情期间，根据国家政策，多次实施闭馆措施。
|  |  | 撤展时间 | 2021年10月 |  | 2021-12-01 | 2 | 1 | 由于疫情期间，间歇性闭馆，为保证展览时长，展期延长，由10月延长至12月结束。
|  | 成本指标 | 展品租赁成本 | 160元/件 |  | 160元/件 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 71.65万元 |  | 65.08万元 | 5 | 5 | 各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。2021年支付项目展65.08万元，年末结余资金6.568222万元（其中：评审结余4.20875万元；采购结余2.359472万元）。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆社会价值 | 博物馆社会价值提高博物馆认知度和影响力，充分发挥博物馆社会教育职能，增强党员光荣感、使命感，激发公众爱国、爱党情怀，体现博物馆社会价值。 |  | 本次专题展览，兼具故事性、互动性为一体，同时运用多媒体及多种互动体验项目与展览相结合，保证了展览的科普性和多样性，对广大观众进行了爱国主义教育，且展览过程中确保了展品的安全，提高博物馆认知度和影响力，体现博物馆社会价值。 | 30 | 26 | 基本达到预期目标，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.483
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。