## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金(运转补助)
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 13811353885
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1621.8 | 1259 | 446.9866 | 10 | 35.5% | 3.6
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1621.8 | 1259 | 446.9866 |  | 35.5%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。 |  |  |  |  | 我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，通过改善陈列布展、提升了博物馆服务能力等方面，从而达到免费开放后的首都博物馆正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 资金用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。 |  | 资金分配在31个项目中，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量 | 符合“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求。 |  | 达到《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》中资金支付的要求。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支付进度 | 2022年底完成支付。 |  | 2021年支付36%；剩余资金计划于2022年底完成支付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1259万元 |  | 2021年完成446.9866万元。 | 10 | 8 | 1.2021年实际支付：446.9866万元。 2.因免费开放资金使用年限为两年，故安排的项目多为跨年项目。故部分项目资金结转2022年继续使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升博物馆藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等方面的水平。 |  | 通过2021年圆厅租赁恒湿机、局系统北京文物研究所五里坨明墓出土文物修复等项目提升博物馆藏品保护；通过汉氏展柜配套恒湿机采购、圆厅展陈整改项目提高博物馆的陈列展览水平和质量；通过学术研究和传统文化交流活动加强交流合作；通过志愿者等项目提高志愿者水平，提高社会教育水平。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升博物馆运转能力，充分发挥博物馆的教育、藏品保护、研究职能。 |  | 免费开放资金用于补助博物馆免费开放所需经费支出，提升博物馆的运转能力。首博通过项目支出，丰富了展览内容、提高了藏品保护能力、加强了文物研究力度，更好的发挥了博物馆的职能。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 9 | 相关支撑材料不具有针对性，今后加强资料整理及留存。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.6
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。