## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼保护修缮工程安保项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 115.926 | 115.926 | 115.926 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 115.926 | 115.926 | 115.926 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1、在正阳门管理处的统一管理下，施工现场安全保卫工作坚持“统一指挥，分区管控；突出重点，处置突发”的工作原则，努力实现“四个确保”。 2、根据安保专家、天管委、天安分局、公安东城区前门所，箭楼保护修缮工程安保方案专家论证会，对安保方案进行了充分论证。设置：安保项目负责人、巡视处突岗位、安检岗位、警戒岗位。 3、工作目标：一是确保施工现场与外层围挡安全区秩序平稳、可控；二是确保现场人员、车辆以及物资进出的安全检查与登记管理；三是突发事件处置果断、迅速、稳妥；四是确保做好防火、防爆、防攀爬、防破坏等安防工作。 |  |  |  |  | 在充分调研的基础上，编制了文物系统局文博单位安保人员社会化用工方案，以解决文博单位安保人员力量薄弱、专业化水平较低的安全隐患，设置了安保项目负责人、巡视处突岗位、安检岗位、警戒岗位。 在北京市正阳门管理处的统一管理下，馆里安全保卫工作坚持“统一指挥，分区管控；突出重点，处置突发”的工作原则，努力实现“四个确保”。即：1、确保馆里安全区秩序平稳、可控。2、确保现场人员、车辆安全检查与登记管理。3、确保突发事件处置果断、迅速、稳妥。4、确保做好防盗、防火、防爆、防攀爬、防破坏等安防工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 作业人数 | 高空作业期：49人 |  | 高空作业期：49人 | 7.5 | 7 | 偏差原因：安保人员流动比较频繁。 改进措施：及时补充安保人员。
|  |  | 作业人数 | 低空作业期：13人 |  | 低空作业期：13人 | 7.5 | 7 | 偏差原因：安保人员流动比较频繁。 改进措施：及时补充安保人员。
|  | 质量指标 | 人员资格要求 | 持证上岗岗前培训100％ |  | 安保人员均经过了专业培训，并具有保安员证和实际的工作经验。 | 7.5 | 6 | 偏差原因：在项目执行过程中相关材料留存不完整，支撑性不足。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  |  | 熟知消防器材使用100％ |  | 所有人员全部经过消防培训，熟知消防器材使用，并不定期进行消防演练。 | 7.5 | 6 | 偏差原因：在项目执行过程中相关材料留存不完整，支撑性不足。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2021-01-01 |  | 2020年12月前立项 | 5 | 5
|  |  | 项目结束时间 | 2021-11-01 |  | 2021年1月-2021年11月期间实施，2021年11月项目完成。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 115.926万元 |  | 项目预算批复金额为115.926万元，项目执行过程中公开招标竞价，竞价金额为115.926万元。 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障 | 保障施工现场与外层围挡安全区秩序平稳、可控；确保现场人员、车辆以及物资进出的安全。 |  | 确保了施工现场安全，同时减少了安全事故。 | 30 | 25 | 偏差原因：1.外层围挡游客人数较多，配备安保人员不足。2.在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：1.加强巡逻，增派安保人员。2.在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 偏差原因：满意度调查样本量偏低。 改进措施：今后将提高满意度调查样本量采集，并及时收集、分析和留存相关满意度资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。