## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 白塔寺安保安人员社会化用工
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市白塔寺管理处
项目负责人 |  |  | 魏建 |  |  | 联系电话 | 13810129558
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 212.16 | 203.12 | 203.12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 212.16 | 203.12 | 203.12 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立一支统一管理、专业化的安保力量，能够较好的发挥“人防”的核心作用，使人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除文博单位安保力量不足的安全隐患，能够及时发挥处置各类突发安全事故，有效保障文物安全，为博物馆开放提供一个良好的管理秩序和安全和谐的参观环境。 |  |  |  |  | 建立了一支统一管理、专业化的安保力量，能够较好的发挥“人防”的核心作用，使人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，基本消除了文博单位安保力量不足的安全隐患，能够及时发挥处置了各类突发安全事故，有效保障了文物安全，为博物馆开放提供了一个良好的管理秩序和安全和谐的参观环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 安检1人，巡逻处突8人，监控室值机16人，出入口警戒8人，共计33人 |  | 设置了安检1人，巡逻处突8人，监控室值机16人，出入口警戒8人，共计33人，但安保人员流动比较频繁。 | 15 | 12 | 偏差原因：安保人员流动比较频繁。 改进措施：及时补充安保人员。
|  | 质量指标 | 符合行业规范要求，各岗位人员审查合格 | 安保人员经过专业培训并具有实际的工作经验，监控人员持证上岗率达到100%，安保队伍专业化、规范化，以保证安全。 |  | 安保人员均经过了专业培训并具有实际的工作经验，监控人员持证上岗率达到了100%，安保队伍专业化、规范化，安全得到保证。 | 15 | 13 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 时效指标 | 项目立项、实施及完成 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |  | 2020年8月立项，2021年1月-2021年12月31日期间实施，2021年12月31日项目完成。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数在212.16之内 |  | 项目预算批复金额为212.16万元，项目执行过程中公开招标竞价成交金额减少9.039991万元，竞价金额为203.120009万元，全年实际执行金额为203.120009万元。 | 10 | 10 | 采购时供应商正常竞价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 确保博物馆安全，同时减少安全事故 |  | 确保了博物馆安全，同时减少了安全事故 | 15 | 13 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 社会性 | 为社会提供就业机会 |  | 为社会提供了就业机会 | 15 | 13 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员满意度 | 不低于90% |  | 基本满意 | 5 | 3 | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。
|  |  | 游客满意度 | 不低于90% |  | 基本满意 | 5 | 3 | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 87
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。