## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度局机关档案实体及电子数据维护服务
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 李一雪 |  |  | 联系电话 | 84036817
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82 | 82 | 82 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 82 | 82 | 82 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着局机关档案室主体存量工作已经全部完成。为实现从文件到档案的全流程收集、分类、管理的工作目标。解决档案数据实时上线瓶颈，提高决策效率，改善档案保管条件，解决增量档案机关业务逐年增加，档案实体也在快速增长，机关档案工作量也是逐年攀升。作为文物信息化重要组成部分的文物档案数字化建设及数据应用，是将文物事业发展和国家信息化整体建设的重要组成部分。 按照《国家信息化领导小组2007年工作要点》中确定的“需求主导，加快推行电子政务”，北京市文物局将加强“机关文书档案的收集标准化、整理标准化、保护标准化、服务标准化”的“档案四化建设”，丰富档案库存，营造机关档案保护性研究和技术应用推广的环境。党的十八大提出全面落实依法治国的基本方略，依法治档成为档案领域全面落实依法治国基本方略的重要内容。依据《北京市“十三五”时期档案事业发展规划》、档案法及档案工作管理技术规范的要求，聘请有资质的专业档案服务公司，解决数字化档案室建设和档案库房无法解决大量文保档案的专业化存储等问题，全面支撑文物事业，提前解决未来机关迁址过程中档案收集完整和安全保管的问题，从档案和信息化角度解决保证机关整体运转安全。目标1：加强各处室移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；目标2：日常档案维护服务，公文运转维护服务；目标3:加强行政综合大厅的文件及档案的实时归档；目标4:档案托管服务。为改善档案保管条件，解决增量档案随机关业务逐年增加的库存压力。 |  |  |  |  | 圆满完成预期目标； 解决了数字化档案室建设和档案库房无法解决大量文保档案的专业化存储等问题，全面支撑文物事业，提前解决未来机关迁址过程中档案收集完整和安全保管的问题，从档案和信息化角度解决保证机关整体运转安全。部分细节需要继续完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 增量档案数字化服务和备份 | 10万页 |  | 文书档案48121页，文保档案20720页含图纸，合计68841页 | 5 | 3.4421 | 部分档案未收到；改进措施：积极收集，提高接收数量。
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务 | 12个月 |  | 12个月 | 5 | 5
|  |  | 档案托管服务 | 600格·箱 |  | 4655盒计310格，197大箱约510格 | 5 | 4.25 | 疫情管控，送达有推迟现象；提高响应效率
|  | 质量指标 | 增量档案数字化服务和备份 | ≥500格·箱 |  | 95% | 5 | 4 | 数据挂接系统不及时；改进措施：提升效率，加快与新系统对接
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务 | ≥98% |  | 98% | 5 | 5
|  |  | 档案托管服务 | ≥85% |  | 85% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 增量档案数字化服务和备份 | 2021年12月底前完成 |  | 2021-12-10 | 3 | 2 | 收档周期过长；改进措施：提升效率，缩短交付时间
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务 | 2021年12月底前完成 |  | 2021-12-20 | 4 | 4
|  |  | 档案托管服务 | 2021年11月底前完成 |  | 2021-12-15 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 增量档案数字化服务和备份预算控制数 | 18万元以内 |  | 18万元 | 3 | 3
|  |  | 档案日常管理及公文运维服务预算控制数 | 48万元以内 |  | 48万元 | 4 | 4
|  |  | 档案托管服务预算控制数 | 16万元以内 |  | 16万元 | 3 | 3
| 效果指标 | 效益指标 | 公文运转和档案归档效率有所提高 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，为各部室公文运转和及时归档OA数据上线提供基础 | 10 | 9
|  |  | 档案利用效率增强 | 达到预期目标 |  | 2021年提供档案借阅共计91人次，累计借阅347件（卷）为局机关和局属单位提供数据支撑，减少原件利用和缩短查询时间。 | 10 | 8 | 档案利用效率提升情况有待进一步分析统计
|  |  | 库房存储空间加大 | 达到预期目标 |  | 基本达到预期目标，降低了库房压力，为机关办公用房提供良好的基础。 | 10 | 9 | 部门收集范围固定；解决方法：加强力度，扩大征集范围，降低整体库存压力。
| 满意度指标 | 用户满意度指标 | 局机关各处室对档案查阅满意度 | 满意度达95% |  | 95% | 5 | 4 | 调查样本量较少，有待进一步完善。
|  |  | 项目单位对档案管理和托管服务、公文运转服务的满意度 | 满意度达95% |  | 94% | 5 | 4 | 查阅响应速度和数据上线及时性需要提高；解决方法：加强部门协作
总分： | [6 empty] | 100 | 89.692
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。