## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 徐馆2021年中央补助地方纪念馆免费开放专项资金
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 039210 |  |  | 实施单位 | 徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 郑伯琳 |  |  | 联系电话 | 13810686900
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中央四部局和北京市政府提出的“积极推进北京市属博物馆向公众免费开放”的要求，我馆已正式对公众免费开放，根据市委宣传部要求各单位以确保博物馆正常参观秩序及安全为前提，服务观众，力争达到观众满意度90%以上。 |  |  |  |  | 徐馆2021年中央补助地方纪念馆免费开放专项资金按照要求完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | 日均300人 |  | 日均104人 | 15 | 13.5 | 受疫情影响，根据疫情防控需要对观众进行限流。后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  | 质量指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 99.5% | 15 | 13.5 | 质量指标年初设置绩效目标与满意度指标重合，后续进一步改进指标设置的准确性。
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | 2021年11月 |  | 2021-11-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25.97万元 |  | 25.97万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 99.5% | 30 | 24 | 效益指标年初设置绩效目标与满意度指标重合，后续进一步改进指标设置的准确性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 99.5% | 10 | 10 | 共发放200份问卷，仅1人表示不满意。
总分： | [6 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。