## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首博安防系统老旧设备更换
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 63370460
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 145.039 | 145.039 | 136.95 | 10 | 94.42% | 9.4
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 145.039 | 145.039 | 136.95 |  | 94.42%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标；首都博物馆是一级风险单位，根据首博安防系统目前实际情况，部门设备已经瘫痪或者无法维修，不能满足GA27-2022《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》规定的一级防护要求。主要以下方面：（1）UPS不间断电源供电系统是首博安防系统集中备用供电设备，2015年更换，UPS电池的使用寿命已经超过5年，在市电故障或停电的情况下，如果UPS不能及时启用备用电源，将导致首博安防系统全面瘫痪，所有展品、藏品的安全系统防范失守；（2）首博安防系统控制中心显示系统中大屏监视器2015年更换，目前存在个别监视器监控画面模糊不清、画面抖动和无法显示灯现象，导致监控值班人员无法通过监视器实时监控展品、藏品、游客等状况；（3）有线对讲系统设备主要分布在全馆各个展厅通讯盲区部位，是为了弥补无线对讲通讯盲区，而增加的通讯方法以防止突发事件时产生通讯不畅设立的安全防范系统，从而解决突发报警事件，现有系统存在部分话站不能呼叫、收听，话站不工作及呼叫干扰声音不清晰等状况，对突发事件，不能切实起到有效通讯效果（4）馆内视频监控是利用视频传输设备（光端机）为监控防范区域的摄像机提供信号传输，解决监控实时画面回传、录像。起到提前预防文物失盗、保护文物藏品，提高博物馆的安全系数；事后追踪线索及安检侦破提供有利证据。目前视频传输设备经过多年运转，部分模拟视频已出现视频信号丢失、监控画面模糊不清及画面抖动等现象；部分视频传输设备陈旧、老化严重，维修已无替换配件造成录像画面丢失严重降低了安全系数，造成事后无法查证等状况。 |  |  |  |  | 完成了UPS不间断电源供电系统电池、安防系统控制中心显示系统大屏监视器更换，对有线对讲系统及视频传输设备进行了更新，确保首博安防系统符合GA27-2022《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》等规范要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不间断电源 | 不间断电源电池100块 |  | 100块 | 7.5 | 7.5
|  |  | 大屏更换 | 大屏监视器15台 |  | 15台 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 规范要求 | 质量合格，符合GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护等级的规定》、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB\T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》等规范要求 |  | 达到了GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护等级的规定》、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB\T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》等规范要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支付总进度 | 招标采购时间2021年6月 |  | 2021年7月21日完成招标采购 | 5 | 4 | 多次对招标文件进行修改，推迟了招标采购时间
|  |  |  | 项目完成时间2021年底之前 |  | 2021年12月1日完成项目结算 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制 | 145.039万元以内 |  | 136.95万元 | 10 | 10 | 招标结余：8.089万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防范水平 | 确保安防应急供电保障，安防监控系统得到提升 |  | 对安防应急供电、监控系统存在的安全隐患进行了纠正，确保了首博安防系统有效运行 | 30 | 27 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 7 | 未进行满意度调查活动，未曾收到博物馆安防人员不满意反馈。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。