## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021中央地方共建国家级博物馆专项资金
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1194 | 1194 | 1092.9102 | 10 | 91.53% | 9.15
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1194 | 1194 | 1092.9102 |  | 91.53%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成万年永宝：中国馆藏文物保护成果展、安第斯文明特展-探寻印加帝国的起源展、首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）、读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设项目、2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动等5个项目。提升观众对展览和文物的认知度，提升首都博物馆的公众影响力。 |  |  |  |  | 完成万年永宝：中国馆藏文物保护成果展、安第斯文明特展-探寻印加帝国的起源展、首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）、读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设项目、2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动5个项目。切实发挥博物馆凝心聚力、提振人心的作用，充分彰显博物馆是促进社会平等、多元和包容发展的文化力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览项目观展人数 | 80万人次 |  | 63万人次 | 5 | 4 | 因疫情原因，参观人数比预期有所减少
|  |  | 展览项目场地占地面积 | 1200平方米 |  | 2500平方米 | 5 | 5 | 1.万年永宝展展览面积1300平方米、安第斯展展览面积1200平方米. 2.年初设定指标偏低
|  |  | 藏品保护项目 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展览活动完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 年度正常开放率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 保护修复文物要求 | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务，达到文物修复标准，满足展览要求。 |  | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务，达到文物修复标准，满足展览要求。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 万年永宝：中国馆藏文物保护成果展完成时间 | 2021年11月前 |  | 2021.9.5 | 2 | 2
|  |  | 安第斯文明特展－探寻印加帝国的起源展完成时间 | 2021年11月前 |  | 2021.8.22 | 2 | 2
|  |  | 首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）完成时间 | 2021年12月前 |  | 2021.12.13 | 2 | 2
|  |  | 读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设 | 2021年12月前 |  | 2021.5.18 | 2 | 2
|  |  | 2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动 | 2021年12月前 |  | 2021.6.30 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 万年永宝：中国馆藏文物保护成果展预算控制数 | 289.262万元 |  | 234.467978万元 | 2 | 1 | 项目结余（含招标结余）：54.794022万元
|  |  | 安第斯文明特展－探寻印加帝国的起源展预算控制数 | 389.44905万元 |  | 378.67149万元 | 2 | 2 | 项目结余（含招标结余）：10.77756万元
|  |  | 首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）预算控制数 | 55.73015万元 |  | 39.073367万元 | 2 | 1 | 项目结余：16.656783万元
|  |  | 读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设 | 198万元 |  | 187.5247万元 | 2 | 2 | 项目评审结余：9.0421万元；剩余金额结转2022年继续使用。
|  |  | 2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动 | 261.5588万元 |  | 253.1727万元 | 2 | 2 | 项目结余（含招标结余）：8.3861万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高观众认知度，扩大首博社会影响力 | 达到预期指标 |  | 2021年“国际博物馆日”中国主会场活动及配套展览在首都博物馆成功举办，活动通过现场直播方式，实现了实时传播、全民参与、舆论聚焦，切实发挥博物馆凝心聚力、提振人心的作用，充分彰显博物馆是促进社会平等、多元和包容发展的文化力量。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务 | 达到预期指标 |  | 完成8件纺织品、3件陶瓷、8件青铜器、45件书画的修复工作，修复文物达到上展要求，满足馆藏文物保护要求。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于85% |  | 满意 | 10 | 9 | 相关支撑材料不具有针对性，今后加强资料整理及留存。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.15
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。