## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 博物馆基础业务专题研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 龙霄飞 |  |  | 联系电话 | 63370486
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.204 | 14.204 | 11.3992 | 10 | 80.25% | 8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.204 | 14.204 | 11.3992 |  | 80.25%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目包含博物馆临时展览策划与实施、风化汉白玉加固材料研究、北京市中小微博物馆研学教育资源开发专项研究3个子项目。结合首都博物馆实际工作，开展博物馆石质文物研究与保护、博物馆展示与教育实践探索，丰富博物馆石质文物保护科技理论、完善博物馆展示与教育体系的综合研究，并为博物馆学研究培养高级别人才，丰富北京市文博研究人才队伍。 |  |  |  |  | 根据北京市文物局的统一部署和要求，按照课题实施计划与步骤，完成了各子课题的目标、研究任务；在博物馆石质文物保护科技、博物馆展示与教育等方面做了深入的综合研究，为博物馆在石质文物保护领域、社会教育服务方面做了具体的探索与实践，同时通过导师一对一的方式，培养了能够深入开展博物馆研究与服务的专业人员，为北京市文博研究人才队伍水平的提高作出了努力；达到了课题设立的宗旨、任务和要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学术论文数量 | 完成学术论文6篇 |  | 6篇 | 10 | 10
|  |  | 学术论文数量 | 课题研究报告3份 |  | 3份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 论文水平 | 达到市级或市级以上水平 |  | 结题会得到市文物局认可通过 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 执行进度 | 2021年11月底前完成支付 |  | 2021年5月至7月，各项目组陆续支付资料费，8月至11月支付项目测试费和部分差旅费，12月支付专家咨询费，相关所有课题均于2021年12月完成支付 | 10 | 9 | 受北京11月中疫情影响，专家会延期举办，未在11月底完成全部支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 14.204万元以内 |  | 11.4952万元 | 10 | 7 | 受疫情影响差旅无法执行，故差旅费未能完全支出，结余2.7088万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成博物馆石质文物保护科技、博物馆展示与教育等方面的综合研究，为博物馆在石质文物保护领域、社会教育服务提供扎实的研究成果，同时培养能够深入开展博物馆研究与服务的专业人员，丰富北京市文博研究人才队伍。 |  | 课题组成员按时按量完成相关研究成果，提高了相关学术业务水平 | 30 | 29 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 未进行满意度调查工作，未曾收到不满反馈。
总分： | [6 empty] | 100 | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。