## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆2021年安全保卫人员经费项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李文静 |  |  | 联系电话 | 68413379
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 223.93 | 223.93 | 223.68 | 10 | 99.89% | 9.9888
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 223.93 | 223.93 | 223.68 | - | 99.89% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：通过安保人员正规专职社会化用工服务.安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗，建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，紧密结合，确保单位安全。 |  |  |  |  | 项目资金实际使用情况与预算金额一致。项目实施进度、数量、质量与方案基本一致。项目的实施为北京艺术博物馆提供了一个安全、舒适的环境，提高了文物藏品及文物古建的安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监控值机人员人数 | 8人 |  | 8人 | 5 | 5
|  |  | 巡逻人员人数 | 12人 |  | 12人 | 5 | 5
|  |  | 出入口警戒人员人数 | 16人 |  | 16人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实施过程中确保全馆全年无安全事故发生：在防火、防盗和防止各类事故的前提下，随时注意发现隐患，消灭隐患。 | 达到预期目标 |  | 无安全事故发生 | 7.5 | 7.5
|  |  | 保证馆内文物和公共财产安全，维护全馆工作人员及游客正常秩序和人身安全。 | 达到预期目标 |  | 保证馆内文物和公共财产安全 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年9月--2020年12月 |  | 2020年9月--2020年12月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 | 2021年1月--2021年12月 |  | 2021年1月--2021年12月 | 3 | 3
|  |  | 服务期结束时间 | 2021-12-01 |  | 按照合同时间执行，2021年12月服务期结束 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 223.93万元 |  | 223.68万元 | 10 | 10 | 招标结余资金：专家评审费2500元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保博物馆的安全，提供监控值机、安检、巡逻处突、出入口警戒四类安保人员正规专职社会化用工服务。 | 得到保障 |  | 得到保障 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 | 达到预期目标 |  | 确保文物安全 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 未开展 | 10 | 8.5 | 因未开馆，项目未开展游客满意度调查。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4888
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。