## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 《北京文博》、《北京文物》编辑出版费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局图书资料中心
项目负责人 |  |  | 高智伟 |  |  | 联系电话 | 64071605
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43.7184 | 43.7184 | 39.7596 | 10 | 90.94% | 9.09
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.7184 | 43.7184 | 39.7596 |  | 90.94%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 作为唯一反映北京地区文物研究与工作成果的地方性刊物，编辑出版《北京文博》是为了更好的服务于北京地区文博事业的发展、培养和带动全市文博系统科研人员的业务成长，搭建一个学术交流的平台。为以适应社会环境改变和北京文博事业快速发展的需要，根据2020年6月局党组会议决议，《北京文物》改版为《北京文物（快报）》《北京文物（专刊）》，旨在纪录、宣传市文物局重点工作及其成果，兼具宣传性、参考性和文献性，为各级领导呈报业内最新动态和观点。 |  |  |  |  | 编辑出版4期《北京文博文丛》，累计发表全市文博系统科研人员关于博物馆学、文物研究、考古发掘、北京史地等方面的研究文章65篇；原有《北京文物》改版为《北京文物（专刊）》后，紧紧围绕全市重点文博工作进行组稿，全年编辑印制24期，内容涵盖“世界遗产保护利用”、“博物馆之城建设”、“革命文物保护利用”等，及时呈报业内最新学术动态和观点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京文博》 | 每本128页，18万字，共出版4本 |  | 每本128页，18万字，共出版了4本 | 7.5 | 7.5
|  |  | 《北京文物》（快报）、《北京文物》（专刊） | “快报”每期16页，每周1期；“专刊”每期32页，两周1期 |  | “专刊”每期32页，两周1期，共24期 | 7.5 | 3.75 | 偏差原因：“快报”交由局办公室负责，中心人员未参与编印。 改进措施：今后明确分工，合理设置绩效目标。
|  | 质量指标 | 符合《图书质量管理规定》中对内容、编校等项目的要求 | 16开；锁线平装；封面用170g特种纸，局部烫黑；内文用100g特种纸；四色印刷 |  | 开本、纸张等符合年度指标值要求 | 6 | 6
|  |  | 版式符合党政机关公文格式要求，刊载内容有时效性、针对性 | 210mm×297mm，双面印刷，骑马订，印品着墨实、均匀，字面不花、不白、无断划 |  | 版式符合党政机关公文要求，刊载内容有时效性、针对性，印刷符合年度指标值要求 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 《北京文博》每季度出版1本；《北京文物》（快报）每周1期、《北京文物》（专刊）两周1期 | 启动：2021年1月；完成：2021年12月，出版物按计划印制完成 |  | 《北京文博》、《北京文物》（专刊）均按进度完成项目指标，2021年1月项目启动：2021年12月项目完成，出版物按计划印制完成 | 10 | 7 | 偏差原因：“快报”交由局办公室负责，中心人员未参与编印。 改进措施：今后明确分工，合理设置绩效目标。
|  | 成本指标 | 财政批复预算 | 43.7184万元 |  | 39.759578万元 | 10 | 7 | 偏差原因：“快报”由局办公室负责后，相关费用未使用。 改进措施：今后明确分工，合理设置绩效目标，加强工作进度规划。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进北京文博系统科研人员学术水平的提升；记录、宣传全市文博工作重要工作及成果 | 所刊载的文章中至少有90%为局系统乃至全市文博单位的业务人员所撰写，内容以北京及周边地区文博工作及科研课题为主，符合出版宗旨 |  | 全年刊发65篇文章中，局系统人员撰写35篇，外省市文博系统作者撰写2篇，其余28篇文章为全市其他文博单位研究人员所撰写。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 6 | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 85.34
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。