## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 探微知著——北京地区科技考古研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所
项目负责人 |  |  | 刘乃涛 |  |  | 联系电话 | 13911301123
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 274.7568 | 274.7568 | 274.7568 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 274.7568 | 274.7568 | 274.7568 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京地区考古遗址植物遗存科技考古研究（一期）年度目标：计划完成路县遗址现有土样的浮选，完成选取的路县遗址动植物遗存样品的测试和数据整理。 北京地区先秦两汉金属制品科学分析研究（一期）年度目标：完成项目涉及的全部金属器的取样工作，及金相组织观察和拍照。 北京地区考古遗址土壤及气候环境科技考古研究（一期）年度目标：通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义 北京地区出土辽金瓷器科技考古研究（一期）年度目标：通过科技分析，对瓷器样品进行检测分析，获取相关科技数据，了解北京地区辽金时期瓷器的化学组成、微观结构等内在属性，挖掘蕴含其中的潜信息，从科技方面揭示北京地区辽金瓷器的科技与文化内涵。 |  |  |  |  | 植物遗存科技考古研究完成了路县遗址现有土样的浮选，完成了路县遗址植物遗存样品的测试和数据整理。 先秦两汉金属制品科学分析研究完成了项目涉及的全部金属器的取样，完成了金相组织观察和拍照。 土壤及气候环境科技考古研究完成了通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义研究。 辽金瓷器科技考古研究完成了瓷器样品检测分析，获取了科技数据，了解了北京地区辽金时期瓷器的化学组成、微观结构等内在属性，挖掘蕴含其中的潜信息，从科技方面揭示了北京地区辽金瓷器的科技与文化内涵。 达成预期指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 潞城A3地块样品取样及金相组织观察数量 | 东咽喉区和博物馆站的55件铁器和18件铜器的测量取样拍照，金相组织观察及拍照 |  | 73件 | 3 | 3
|  |  | 长阳汉代墓葬群样品取样及金相组织观察数量 | 75件铜器、17件铁器、6件银器、2件金器的测量取样拍照，金相组织观察及拍照 |  | 100件 | 4 | 4
|  |  | 采集与浮选样品数量 | 200份 |  | 200份 | 4 | 4
|  |  | 论文数量 | 完成通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义研究论文1篇 |  | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 分析样品数量 | 100个 |  | 100个 | 3 | 3
|  |  | 测试样品数量 | 30-50份 |  | 50份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 数据合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 样品验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 样品浮选 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 样品整理与数据分析 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年5月前 |  | 2020-04-01 | 3 | 3
|  |  | 分析完成时间 | 2020年12月前 |  | 2020-11-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 北京地区出土辽金瓷器科技考古研究（一期）成本控制数 | ≤157.138万元 |  | 157.138万元 | 3 | 3
|  |  | 北京地区考古遗址土壤及气候环境科技考古研究（一期）成本控制数 | ≤51.824911万元 |  | 51.824911万元 | 3 | 3
|  |  | 北京地区先秦两汉金属制品科学分析研究（一期）成本控制数 | ≤30.826904万元 |  | 30.826904万元 | 3 | 3
|  |  | 北京地区考古遗址植物遗存科技考古研究（一期）成本控制数 | ≤34.96703万元 |  | 34.96703万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研能力 | 得到提升 |  | 辽金瓷器科技考古研究确认了白云岩化石灰岩为胎釉的主要钙质助熔剂，揭示了草木灰类助熔剂仅用于制胎而未用于制釉的结果；土壤及气候环境科技考古研究根据文化层土壤气候指标初步判断从东汉至现代城郊地区气候变化整体特征。 金属制品科学分析研究对该地区两汉时期金属器的使用及技术特点有了初步的了解，丰富了北京路城地区金属技术的进一步认识。植物遗存科技考古研究完成琉璃河遗址、旧宫遗址、涌翠西路地点的浮选和整理，使科研能力得到提升。 | 30 | 24 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室科研人员对分析工作的满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。