## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文物流通领域数据监测和文物市场走势分析报告
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为履行三定职责，我局委托雅昌网数据监测中心，开展对全市文物流通领域相关数据监控工作，以便于全面及时掌握北京文物拍卖市场发展现状，深入分析发展趋势。 |  |  |  |  | 全面及时的掌握北京文物艺术品拍卖市场发展现状，包含市场趋势、行业热点等，深入分析北京文物市场的发展趋势
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告期数 | 5期 |  | 5期 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 报告质量 | 了解全市及全国文物市场数据，报告合格 |  | 了解全市及全国文物市场数据，报告已合格。 | 12.5 | 12.5
|  | 进度指标 | 项目启动时间 | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 | 6 | 6
|  |  | 项目完成时间 | 2021-12-01 |  | 项目已在2021年12月完成基本工作，但最终提交报告在2022年1月份底 | 6 | 5.5 | 项目工作进度安排有待进一步提高。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 15.7万 |  | 15.7万 | 13 | 13
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升市场全面了解程度 |  | 了解文物市场程度得到了一定的提升 | 30 | 26.5 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 7 | 满意度调查样本量较低，且未进行满意度分析工作，下一步将提高满意度调查样本量及分析工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。