## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 资料中心档案、资料数字扫描及管理费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局图书资料中心
项目负责人 |  |  | 张中仁 |  |  | 联系电话 | 15110210035
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.85 | 42.85 | 39.85 | 10 | 93% | 9.3
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42.85 | 42.85 | 39.85 |  | 93%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过数字化采集，对局资料中心文献资料进行全面梳理，完成拓片、古籍的数字化采集，包彩色扫描、图像优化、图纸优化、信息录入图像挂接、数据移植、合并等，实现文物保护档案资料的数字存储和管理，面向文物局各部门提供针对性强、便捷高效的档案和文献查询查用服务。完成2021年度的拓片保护和修复，完成2021年度的拓片扫描和古籍扫描和2021年度的档案系统维护工作，完成2021年博物馆业务服务平台的维护工作。 |  |  |  |  | 完成2021年度的系统维护工作，完成古籍扫描60册，完成拓片数字化扫描800张，2021年度知网知识库使用。本项目的几个子项目分别在4月21日、3月1日、3月23日签订合同。但是由于疫情原因，拓片修复工作无法进行交接。到年末，除拓片修复外其余项目均完成全部工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拓片修复 | 100张 |  | 0张 | 4 | 0 | 偏差原因：因疫情原因无法进行交接。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 古籍扫描 | 60册 |  | 60册 | 4 | 4
|  |  | 拓片数字化 | 800张 |  | 800张 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 拓片修复 | 拓片保护“修旧如旧” |  | 未完成 | 5 | 0 | 偏差原因：因疫情原因无法进行交接。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 古籍扫描 | 古籍进行PDF制作 |  | 完成交付pdf格式的古籍图片 | 5 | 5
|  |  | 拓片数字化 | 300dpi彩色扫描，提供原图和缩略图 |  | 分辨率符合300dpi，交付图片分为小图、大图和原图 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 整体进度 | 4月前完成招标和合同签订。2021年6月完成40%，2021年9月完成80%，2021年12月完成全部。 |  | 4月前完成项目招标，并签订合同；6月前完成超过预算的40%；9月完成超过预算的80%；12月除拓片修复外其余项目均完成全部工作 | 10 | 9 | 偏差原因：因疫情原因拓片修复无法进行交接。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 成本指标 | 财政批复预算 | 42.85万元 |  | 实际支出39.85万元 | 10 | 9.3 | 偏差原因：因疫情原因无法进行交接。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体效益 | 完成拓片修复、档案数字化工作，为文物局系统提供数据服务支持 |  | 完成了档案数字化工作，为文物局系统提供了数据服务支持；因疫情原因，拓片修改工作未完成。 | 30 | 25 | 偏差原因：1.在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。2.因疫情原因无法进行交接。 改进措施：1.在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。2.今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 95% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 80.6
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。