## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅管理处2021年安全保卫人员经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市团城演武厅管理处
项目负责人 |  |  | 赵平远 |  |  | 联系电话 | 62594996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 158.04 | 158.04 | 157.71 | 10 | 99.79% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 158.04 | 158.04 | 157.71 |  | 99.79%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：通过安保人员正规专职社会化用工服务.安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗，建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，紧密结合，确保单位安全。 |  |  |  |  | 按劳动保护法的要求，24小时全天候岗位。此项目为北京市团城演武厅管理处建立了一支统一管理、专业化的安保力量，能够较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除北京市团城演武厅管理处安保力量不足的安全隐患，能够及时发挥处置各类突发安全事故，有效保障文物安全，为北京市团城演武厅管理处开放提供一个良好的管理秩序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监控值机人员 | 8 |  | 8 | 4 | 4
|  |  | 巡逻人员 | 11 |  | 11 | 4 | 4
|  |  | 出入口警戒人员 | 3 |  | 3 | 4 | 4
|  |  | 安检人员 | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 实施过程中确保全馆全年无安全事故发生：在防火、防盗和防止各类事故的前提下，随时注意发现隐患，消灭隐患。 | 安全零死角 |  | 安全零死角 | 7 | 7
|  |  | 保证馆内文物和公共财产安全，维护全馆工作人员及游客正常秩序和人身安全。 | 按预期完成 |  | 因闭馆无游客参观，故游客正常秩序和人身安全未达到预期完成 | 8 | 4 | 因闭馆无游客参观，故游客正常秩序和人身安全未达到预期完成。
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1月--2021年12月 |  | 2021年1月--2021年12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 158.04万元以内 |  | 157.71万元 | 20 | 20 | 申请财政经费158.04万元，实际中标金额为157.71万元，所以造成结余财政经费3300元，根据经费使用结余，已于2021年末退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 项目的实施，为团城演武厅提供一个安全、舒适的环境。保证文物藏品及文物古建的安全 |  | 为团城演武厅提供一个安全、舒适的环境。保证文物藏品及文物古建的安全 | 30 | 22.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。