## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 永乐大钟钟架结构监测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 郭聪 |  |  | 联系电话 | 82138732
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成钟架力学结构监测。 2.提供结构位移或变形的数据报告。 |  |  |  |  | 1.完成钟架力学结构监测。 2.提供结构位移或变形的数据报告。保护了永乐大钟架结构不受损，为长期展出永乐大钟提供安全保证的数据支撑，提高了观众满意度
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年测控布点监测及3D数据采集 | 4次 |  | 4次 | 8 | 8
|  |  | 数据分析及报告提供监测报告 | 1篇 |  | 1篇 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 数据分析及报告提供监测报告质量要求 | 1.体系完整、结论清晰； 2.为永乐大钟钟架安全提供可靠数据支撑。为今后开张钟架的保护工作提供长期可靠的数据保证； 3.及时提供永乐大钟钟架结构形变量数据，并加以对比得出钟架结构是否安全的结论。 |  | 1.体系完整、结论清晰； 2.为永乐大钟钟架安全提供了可靠数据支撑。为今后开张钟架的保护工作提供了长期可靠的数据保证； 3.及时提供了永乐大钟钟架结构形变量数据，并加以对比得出钟架结构安全的结论。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1月-2021年10月 |  | 项目实施时间为2021年1月--2021年10月 | 5 | 5
|  |  | 结题时间 | 2021-10-31 |  | 2021-10-31 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20.7万元 |  | 20.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保护永乐大钟架结构不受损，为长期展出永乐大钟提供安全保证的数据支撑，提高观众满意度。 |  | 保护永乐大钟架结构不受损，为长期展出永乐大钟提供安全保证的数据支撑，提高观众满意度。 | 30 | 26 | 基本达到预期目标，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用单位满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 3 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。