## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 石刻馆网站运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 吴东 |  |  | 联系电话 | 62176807
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：2020 年度目标：解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。 |  |  |  |  | 2021年全年网站出现2次不能访问的问题，经对服务器后台进行优化问题解决。其它项都完年前的预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网址资源占用 | 独立公网IP地址3个 |  | 独立公网IP地址3个 | 10 | 10
|  |  | 2U机位占用 | 标准机位3个 |  | 标准机位3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 网站安全 | 没有出现宕机事故 |  | 达到预期效果 | 5 | 5
|  |  | 网站访问 | 网站不能访问率控制在0.01%以下 |  | -2% | 5 | 0 | 出现不能访问2次，对后台进行优化。
|  |  | 网站内容 | 没有出现不良政治言论 |  | 达到预期效果 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 费用概算 | 12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
|  |  | 技术人员费 | 3.6万元 |  | 3.6万元 | 2 | 2
|  |  | 网址资源占用费 | 0.9万元 |  | 0.9万元 | 2 | 2
|  |  | 带宽占用费 | 2.1万元 |  | 2.1万元 | 2 | 2
|  |  | 机位占用费 | 2.4万元 |  | 2.4万元 | 1 | 1
|  |  | 后台技术服务 | 3万元 |  | 3万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进公共文化传播 |  | 促进了公共文化传播 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站受众 | 满意90% |  | 90% | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。