## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中轴线古代建筑布局思想及北京古建筑大木构件碳纤维板隐蔽式修缮加固研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代建筑研究所
项目负责人 |  |  | 张涛 |  |  | 联系电话 | 13811430093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.99 | 39.99 | 39.5217 | 10 | 98.83% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.99 | 39.99 | 39.5217 |  | 98.83%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托足尺清式古建筑木结构模型，重点围绕隐蔽式碳纤维板原位加固古建筑木梁工法、应用隐蔽式碳纤维板加固后性能评价方法等开展研究，力争突破关键技术问题，并完成相应的工程示范案例。继而为后续编制完成相关技术规范提供科学支撑。具体包括：（目标一）加固工法研究，如关键施工工艺、施工质量控制要点、施工操作流程等。（目标二）加固后力学性能评价研究，如适宜性检测与监测方案设计、综合评价方法等。 |  |  |  |  | 完成清式古建筑木结构模型一套1套；完成相应加固工法1种；完成加固后评价方法1种
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成清式古建筑木结构模型一套 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 完成相应加固工法 | 1种 |  | 1种 | 5 | 5
|  |  | 完成加固后评价方法 | 1种 |  | 1种 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成设计、搭建完成足尺清式三开间古建筑木结构模型。开展不同工况下加固工法的试验研究，完成相应的加固示范案例。 | 2021年6月底前 |  | 2021年6月底前 | 5 | 5
|  |  | 完成应用碳纤维板隐蔽式加固后木梁构件性能评价方法研究。 | 2021年11月底前 |  | 2021年11月底前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 业务费托费 | 21.99万元 |  | 21.99万元 | 3 | 3
|  |  | 劳务费 | 2万元 |  | 2万元 | 3 | 3
|  |  | 其他费用 | 16万元 |  | 15.5317万元 | 4 | 3 | 因中午基本上回到单位用餐，故其他费用有剩余，已退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制定木结构古建筑加固标准修，完善古建筑修缮理论依据 | 使北京古建筑木梁构件碳纤维板隐蔽式加固工法研究及力学性能评价标准得以用于古建筑应用领域 |  | 使北京古建筑木梁构件碳纤维板隐蔽式加固工法研究及力学性能评价标准得以用于古建筑应用领域 | 30 | 22.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市文物保护修缮单位 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。