## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 白塔寺历史文化展
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市白塔寺管理处
项目负责人 |  |  | 王清林 |  |  | 联系电话 | 66166099
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 186.8551 | 185.8396 | 185.8396 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 186.8551 | 185.8396 | 185.8396 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标（2021年7月—2021年12月）：1.通过白塔寺馆藏文物及相关资料、图片及复制展品，为公众展现白塔寺历史文化的深厚底蕴，使公众了解和熟知白塔寺的历史文化，促进白塔寺文化事业进步。2.白塔寺为元大都城唯一历史遗存，且与促进祖国统一、民族和谐的元代高僧八思巴有着直接联系，通过举办展览，用展品、文字资料及多媒体展示，向公众介绍白塔寺在历史上的社会地位和促进民族团结的作用，为公众树立一座祖国统一丰碑，增加民族自豪感、增进自信心，弘扬民族大团结、大融合。3.白塔寺内白塔为尼泊尔工艺家、民族英雄阿尼哥主持建造，通过展览宣传白塔寺历史文化，能够对中尼友好交流起到积极促进，使白塔寺作为中尼文化交流桥梁作用真正得以发挥。 |  |  |  |  | 展览制作成本未超过核定预算经费，并于2021年6月10日对公众开放。展览期间,文物安全事故为0次，展览天数155天、观展人数41000人次、组织了2次主题活动，均已达到预期目标。展览自开放之日就得到了社会各阶层的广泛关注，除参观人数在不到两个月的时间里达到了4万1千人次，北京卫视 BTV新闻频道《北京新闻》、北京文艺广播 《打开文化之门》、中国国际电视台CGTNculture《Culture Express》、 北京晚报等媒体也在对白塔寺的报道中介绍了此展览的相关内容，广大观众通过文字、图片以及多媒体对白塔寺的历史文化有了全新的认知，我们也通过讲解服务及微博、微信等媒体平台回复了很多观众的疑问和建议，极大提高了白塔寺的知名度，也让白塔寺在社会的关注度上升到一个新的台阶。同时，我们也结合展览内容，举办了两次与白塔寺历史文化相关的主题活动，观众报名极为踊跃，10分钟之内预约门票告罄，活动也得到了社会一致好评，为白塔寺进一步开展中华文化传播和社会教育等工作打下了良好基础。虽然受疫情影响，我们无法组织尼泊尔文化机构和人员来馆交流参观，但我馆仍通过各种方式积极与尼泊尔相关文化机构保持联系，并积极筹备中尼文化交流活动，待条件允许后，我馆将结合此历史文化展及其他形式，举办相关中尼文化交流活动，力争凸显出白塔寺在中尼文化交流中的桥梁和纽带作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | 30件 |  | 43件 | 2 | 2
|  |  | 展览场地占地面积 | 250平方米 |  | 250平方米 | 2 | 2
|  |  | 组织展览次数 | 310次 |  | 310次 | 3 | 3
|  |  | 观展人数 | 30000人次 |  | 41000人次 | 3 | 3
|  |  | 展览天数 | 155天 |  | 155天 | 3 | 3
|  |  | 组织主题活动次数 | 1次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 展览活动参与率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 年度正常开放率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2021-05-01 |  | 2021年3月4日项目启动 | 5 | 5 | 鉴于白塔寺于2021年6月底重新对公众开放，项目启动时间提前
|  |  | 项目结束时间 | 2021-10-01 |  | 2021年6月30日项目结束 | 5 | 4 | 偏差原因：“与驻京各中尼文化交流机构组织相关观展活动”，由于受疫情影响，暂时无法开展。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 186.855105万元 |  | 实际执行金额为185.839608万元 | 10 | 10 | 采购时供应商正常竞价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众认知度 | 1、通过举办展览，将白塔寺的历史演变以更为直观的形式灌输给观众，力争让观众对白塔寺历史文化形成初步印象，并能对外宣传告知，从而提升白塔寺的认知度； 2、通过举办展览，将白塔寺在元代时的地位、作用和文化内涵全面介绍给观众，使观众在遇到元代、元大都等信息或概念时，能够与白塔寺联系起来，扩大白塔寺的认知度； 通过举办展览，将尼泊尔民族英雄阿尼哥修建白塔寺白塔的事迹突出出来，联合其他中尼文化交流机构进行正面宣传，让社会各界对白塔寺在中尼文化交流中的桥梁和纽带作用进一步认知。 |  | 通过举办此项展览，将白塔寺的历史演变以更为直观的形式灌输给观众，力争让观众对白塔寺历史文化形成初步印象，并能对外宣传告知，从而提升白塔寺的认知度。将白塔寺在元代时的地位、作用和文化内涵全面介绍给观众，使观众在遇到元代、元大都等信息或概念时，能够与白塔寺联系起来，扩大白塔寺的认知度。将尼泊尔民族英雄阿尼哥修建白塔寺白塔的事迹突出出来，联合其他中尼文化交流机构进行正面宣传，让社会各界对白塔寺在中尼文化交流中的桥梁和纽带作用进一步认知。 | 15 | 12 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 展览影响力 | 1、利用微信公众号、微博等宣传平台对展览内容进行宣传，提高公众对展览内容和白塔寺历史文化的兴趣，扩大白塔寺的社会影响力； 2、利用展览开展相应的主题活动，延请专家、社区居民及学校学生观展，提高白塔寺在各界的社会影响力； 3、与驻京各中尼文化交流机构联系，组织相关观展活动，提高白塔寺在世界范围的影响力。 |  | 展览自开放之日就得到了社会各界的广泛关注，除参观人数在不到两个月的时间里达到了4万1千人次外，北京卫视 BTV新闻频道《北京新闻》、北京文艺广播 《打开文化之门》、中国国际电视台CGTNculture《Culture Express》、 北京晚报等媒体也在对白塔寺的报道中介绍了此展览的相关内容，广大观众通过文字、图片以及多媒体对白塔寺的历史文化有了全新的认知，我们也通过讲解服务及微博、微信等媒体平台回复了很多观众的疑问和建议，极大提高了白塔寺的知名度，也让白塔寺在社会的关注度上升到一个新的台阶。同时，我们也结合展览内容，举办了两次与白塔寺历史文化相关的主题活动，观众报名极为踊跃，10分钟之内预约门票告罄，活动也得到了社会一致好评，为白塔寺进一步开展中华文化传播和社会教育等工作打下了良好基础。 | 15 | 11 | 偏差原因：1.“与驻京各中尼文化交流机构组织相关观展活动”，由于受疫情影响，暂时无法开展。2.在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：1.我馆也通过各种方式与各中尼文化交流机构保持联系，并积极筹备中尼文化交流活动和制作活动策划方案，待条件允许后，我馆将结合此历史文化展及其他形式，举办相关中尼文化交流活动，力争凸显出白塔寺在中尼文化交流中的桥梁和纽带作用。2.在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。