## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺防雷系统维修改造项目
主管部门 |  |  | 北京西山大觉寺管理处 |  |  | 实施单位 | 北京万云安德防雷工程有限公司
项目负责人 |  |  | 冯云龙 |  |  | 联系电话 | 13621127696
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 685 | 672.11 | 10 | 98% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 685 | 672.11 |  | 98%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对山门、南侧办公用房、北侧办公用房、南厢房、北厢房、南碑亭、北碑亭等55栋文物建筑安装外部直击雷防护装置。对南碑亭东侧国槐、办公区停车场内国槐、绍兴菜馆西侧、明慧茶院内侧柏等12棵古树安装外部直击雷防护装置。总配电系统防雷及中控室等电位链接。 |  |  |  |  | 对山门、南侧办公用房、北侧办公用房、南厢房、北厢房、南碑亭、北碑亭等55栋文物建筑安装外部直击雷防护装置。对南碑亭东侧国槐、办公区停车场内国槐、绍兴菜馆西侧、明慧茶院内侧柏等12棵古树安装外部直击雷防护装置。总配电系统防雷及中控室等电位链接。提升项目文物保护水平，提高参观群众的文物保护意识
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天面接闪系统 | 55栋建筑物，约25000平米 |  | 55栋建筑物，约25000平米 | 3 | 3
|  |  | 接地系统 | 234组接地体，458支电解离子接地棒 |  | 234组接地体，458支电解离子接地棒 | 3 | 3
|  |  | 古树防护接闪针 | 12支普通接闪针及12组引下线 |  | 12支普通接闪针及12组引下线 | 3 | 3
|  |  | 感应雷防护 | 电源B级防护防雷箱 1套；电源C级防护SPD 2套；Mm型接地网络约50平米 |  | 电源B级防护防雷箱 1套；电源C级防护SPD 2套；Mm型接地网络约50平米 | 3 | 3
|  |  | 古建筑地面开挖及恢复 | 2340平米 |  | 2340平米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥99% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 安全事故发生率 | ≤1% |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完成率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 100天（原有防雷设施拆除及新装40天；接地系统安装及地面开挖、修复40天；古树接闪针安装10天；内部雷电防护5天；收尾、内验、检测验收等其它5天） |  | 按计划完成 | 4 | 4
|  |  | 预算执行周期 | 2021年（合同签订后七天内，付工程预付款30%；接地系统基本完工，付工程进度款40%；工程竣工验收合格，付工程进度款25%；工程质保期结束，付工程质保金5%。） |  | 按计划完成 | 4 | 4
|  |  | 不可抗力以及不可预见问题造成的影响 | ≤60天 |  | 未超过60天 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 685万元 |  | 672.11万元 | 5 | 5 | 项目结余节约成本
| 效果指标 | 经济效益指标 | 避免古建筑遭受雷击造成的经济损失 | 得到有效保障 |  | 未发生雷击损失 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 社会效益指标 | 提升项目文物保护水平，提高参观群众的文物保护意识 | 得到有效保障 |  | 得到一定程度的提升 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 生态效益指标 | 通过实施本项目，有效保护院内古建古树等 | 得到有效保障 |  | 得到一定的保护 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 延续历史，传承文化，切实保护世界文化遗产的完整性 | 得到有效保障 |  | 能够为传承提供一定可持续保障 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
|  |  | 游客投诉率 | ≤10% |  | 0% | 5 | 3 | 未发生投诉
总分： | [6 empty] | 95 | 85.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。