## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首博消防系统安全隐患维修改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 63370460
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 165.3778 | 165.3778 | 161.25 | 10 | 97.5% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 165.3778 | 165.3778 | 161.25 |  | 97.5%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标：完成消防系统安全隐患维修改造项目改建建设，满足文物存放安全需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  |  |  | 完成消火栓、应急广播及消防水池水箱远程指示装置更新改造，确保首博消防系统符合相关标准要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消火栓 | 220套 |  | 220套 | 5 | 5
|  |  | 应急广播 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 消防水池 | 消防水池及消防水箱的远程指示装置2个 |  | 2套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 施工时间 | 7-12月 |  | 2021年10月1日-2021年12月13日 | 10 | 10 | 7月份对工程量进行评估，90日可满足施工需求。10月起开始施工即可保证工程完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 165.377771万元以内 |  | 161.249975万元 | 10 | 10 | 招标结余：4.127796万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全保障水平 | 消防安全设备正常运行，消防安全保障水平得到提升 |  | 对馆内消火栓、应急广播及消防水池远程指示装置进行了更新改造，实际使用情况良好，确保首博未出现消防安全问题 | 30 | 27 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 7 | 未进行满意度调查工作，未曾收到博物馆人员不满意反馈。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。