## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 涉案文物及文物认定争议裁定
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代建筑研究所
项目负责人 |  |  | 李卫伟 |  |  | 联系电话 | 13501257003
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.1 | 5.1 | 1.6 | 10 | 31.37% | 3.14
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.1 | 5.1 | 1.6 |  | 31.37%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 接办公安、执法等各个申请单位的涉案文物鉴定评估需求 |  |  |  |  | 完成各委托单位的鉴定评估需求
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉案文物鉴定数量 | 不少于15次 |  | 8次 | 15 | 8 | 本项目工作量与案件发生量有关。本年度相较于去年，案件发生数量大幅下降，因此涉案鉴定事务相应减少。
|  | 质量指标 | 鉴定报告质量 | 符合执法部门需要 |  | 符合了执法部门需要 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专家费、调研费 | 5.1万元 |  | 1.6万元 | 10 | 10 | 因本项目工作量与案件发生量有关。本年度相较于去年，案件发生数量大幅下降，因此涉案鉴定事务相应减少。故产生结余，剩余资金已退财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 为执法部门提供裁决依据 |  | 为执法部门提供了裁决依据 | 30 | 28 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级执法部门 | ＞90% |  | ＞90% | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，也未收到档案投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 82.14
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。