## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市文物研究所2021年考古勘探发掘项目经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所
项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 66174496
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25000 | 25000 | 23878.7852 | 10 | 95.52% | 9.552
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 25000 | 25000 | 23878.7852 | - | 95.52% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市文物研究所为正处级全额拨款事业单位，是北京市文物局所属二级预算单位，主要职责：收藏展览文物、弘扬民族文化、文物编登、保管、展览、复制、修复、考古发掘历史文物研究、通史近代史研究、宫廷历史研究、古器物研究、藏品研究、网络建设、历史著作及图录编辑出版。2021年将继续履行北京市地下文物保护勘探发掘相关职责。 |  |  |  |  | 北京市地下文物保护勘探发掘相关职责履行良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 考古勘探发掘项目个数 | ≥300个 |  | 374个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 考古勘探发掘质量 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 考古勘探发掘时间进度 | 2021年1月-12月 |  | 2021年1月-12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 25000万元 |  | 23878.785246万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下文物得到保护 | 达到预期目标 |  | 根据《北京市地下文物保护管理办法》，配合基建工程的考古勘探、发掘项目的数量和面积相比之前大幅度增加，地下文物得到保护。 | 30 | 22.5 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设方对考古勘探发掘项目满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.552
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。